## Sheet1
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado | [7 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | CU | Sprint | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
1.5 | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa | 2025-07-01 |  | 1.5 |  | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa |  |  | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa |  |  | 1.5 |  |  | 2 | Terminado |  | 2025-07-01
| Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | Diego | 2 | En proceso | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | 2025-07-01 |  |  |  | Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa |  |  | En proceso | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-01
| agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | 2025-07-01 |  |  |  | agregar departamentos ingresados a la base de datos |  |  | En proceso | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-01
1.8 | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | 2025-07-02 | [10 empty] | 1.8 |  |  | 2 | Terminado |  | 2025-07-02
| guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del permiso en la base de datos | 2025-07-02 |  | 1.8 |  | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador |  |  | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-02
1.11 | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripcion del contrato | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | 2025-07-03 |  |  |  | guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso |  |  | En proceso | Cargar los datos del permiso en la base de datos | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-02
| Permitir que el sistema agrege el contrato a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de contrato en la base de datos | 2025-07-03 | [10 empty] | 1.11 |  |  | 2 | Terminado |  | 2025-07-03
1.14 | Crear apartado de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | 2025-07-04 |  | 1.11 |  | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripcion del contrato |  |  | En proceso | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-03
| Implementar formulario de tipo de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | 2025-07-04 |  |  |  | Permitir que el sistema agrege el contrato a la base de datos |  |  | En proceso | Cargar los datos de contrato en la base de datos | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-03
| El sistema debe agregar datos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos | 2025-07-04 | [10 empty] | 1.14 |  |  | 2 | Terminado |  | 2025-07-04
1.17 | Crear registro de nuevas sucursales | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | 2025-07-05 |  | 1.14 |  | Crear apartado de vacaciones |  |  | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-04
| Implementar formulario para crear la sucursal | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa | 2025-07-05 |  |  |  | Implementar formulario de tipo de vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-04
| El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | 2025-07-05 |  |  |  | El sistema debe agregar departamentos ingresados a la base de datos |  |  | En proceso | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos |  |  | 1.17 |  |  | 2 | Terminado |  | 2025-07-05
1.2 | Crear registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo | 2025-07-06 | [13 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-05
| El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Cargar el registro del centro de costo creado | 2025-07-06 |  | 1.17 |  | Crear registro de nuevas sucursales |  |  | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-05
1.3.2 | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda cargar diversos tipos de turnos | 2025-07-07 |  |  |  | Implementar formulario para crear la sucursal |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa |  |  | 1.2 |  |  | 2 | Terminado |  | 2025-07-06
| Permitir que el sistema guarde el cambio de turno |  |  | En proceso | Cargar el el cambio de turno dentro | 2025-07-08 |  |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos |  |  | En proceso | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | [5 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-06
2.5 | Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Permitir que la base de datos cambio o agrege los datos nuevos | 2025-07-10 | [13 empty] | 2 | Terminado |  | 2025-07-06
| Crear boton que permita gaurdar el cambio realizado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura | 2025-07-11 |  | 1.2 |  | Crear registro de centro de costo |  |  | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo
| Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | Addán | 3 | En proceso | cargar los dato nuevos a la base de datos | 2025-07-12 |  |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo |  |  | En proceso | Cargar el registro del centro de costo creado
3.1.1 | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cargar el estado de vacaciones del empleado | 2025-07-13
| Permitir que el sistema guarde los dias de vacaciones utilizados del empleado | Addán | 3 | En proceso | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones | 2025-07-14 |  | 1.3.2 |  | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema |  |  | En proceso | Cambiar la informacion dentro de la base de datos sobre las vacaciones
3.1.2 | Permitir modificar informacion sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cambiar la informacion dentro de la base de datos sobre las vacaciones | 2025-07-16 |  |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio de turno |  |  | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos
| Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la informacion sobre las vacaciones de cada empleado | Addán | 3 | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos | 2025-07-17
4.1.1 | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado | 2025-07-19 |  | 2.5 |  | Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema |  |  | En proceso | Permitir que la base de datos cambio o agrege los datos nuevos
| Permitir que el sistema guarde el turno creado | Felipe |  | En proceso | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado | 2025-07-20 |  |  |  | Crear boton que permita gaurdar el cambio realizado |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura
| Permitir que el sistema ocupe la informacion del turno creado para asignaciones y consultas | Felipe |  | En proceso | Utilizar el turno creado para ver informacion del estado del empleado | 2025-07-21 |  |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos |  |  | En proceso | cargar los dato nuevos a la base de datos
4.2 | Permitir que el sistema cree un nuevo turno | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo | 2025-07-22
| Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | Felipe |  | En proceso | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos | 2025-07-23 |  | 3.1 |  | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema |  |  | En proceso | Cargar el estado de vacaciones del empleado
4.3 | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | Felipe |  | En proceso | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos | 2025-07-25 |  |  |  | Permitir que el sistema guarde los dias de vacaciones utilizados del empleado |  |  | En proceso | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones
| Permitir que el sistema actualize el cambio de turno dentro de la base de datos | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado | 2025-07-26
4.4 | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno | 2025-07-28 |  | 3.1.2 |  | Permitir modificar informacion sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema |  |  | En proceso | Cambiar la informacion dentro de la base de datos sobre las vacaciones
| El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados | 2025-07-29 |  |  |  | Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la informacion sobre las vacaciones de cada empleado |  |  | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos
4.6 | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador | 2025-07-31
| El sistema debe mostrar la informacion del horario dentro del turno | Felipe |  | En proceso | Guardar el nuevo turno a la base de datos | 2025-08-01 |  | 4.1.1 |  | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado
4.7 | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | Felipe |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador | 2025-08-03 |  |  |  | Permitir que el sistema guarde el turno creado |  |  | En proceso | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado
5.1 | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados | 2025-08-06 |  |  |  | Permitir que el sistema ocupe la informacion del turno creado para asignaciones y consultas |  |  | En proceso | Utilizar el turno creado para ver informacion del estado del empleado
| Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de busquedas | Felipe |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de busqueda | 2025-08-07
6.1 | Permitir que el usuadio pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | Addán | 3 | En proceso | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia | 2025-08-09 |  | 4.2 |  | Permitir que el sistema cree un nuevo turno |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo
1.6 | Permitir que el sistema desactive o active algun departamento del usuario | Addán | 2 | En proceso | Permitir que el usuario administro los departamentos . | 2025-08-13 |  |  |  | Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos |  |  | En proceso | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos
| El sistema debe mostrar los departamentos activados y desactivades | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos. | 2025-08-14
2.3 | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | Addán | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas | 2025-08-16 |  | 4.3 |  | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo |  |  | En proceso | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos
2.6.1 | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico | 2025-08-19 |  |  |  | Permitir que el sistema actualize el cambio de turno dentro de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado
| El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empelado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-08-20
2.6.2 | Permitir que el sistema imprima multiples documentos de ficha de empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico | 2025-08-22 |  | 4.4 |  | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno
| El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empelados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-08-23 |  |  |  | El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados
3.2 | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignacion de vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignacion de vacaciones | 2025-08-25
| El sistema debe contar con casillas de selección |  |  | En proceso | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario | 2025-08-26 |  | 4.6 |  | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador
3.3 | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado |  |  | En proceso | Permitir al usuario completar un formulario con informacion de vacaciones otorgadas | 2025-08-28 |  |  |  | El sistema debe mostrar la informacion del horario dentro del turno |  |  | En proceso | Guardar el nuevo turno a la base de datos
| El sistema debe contar con un apartado para definir infromacion de las vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones | 2025-08-29
3.4 | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones | 2025-08-31 |  | 4.7 |  | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador
| El sistema debe tener apartados con informacion del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar informacion del empleado y sus vacaciones | 2025-09-01
3.5 | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignacion de las vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos | 2025-09-03 |  | 5.1 |  | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados
3.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas |  |  | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores | 2025-09-06 |  |  |  | Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de busquedas |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de busqueda
| El sistema debe generar el documento en formato PDF |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-09-07
3.7 | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema elimine algun dato de vacaciones de empleado que no corresponda | 2025-09-09 |  | 6.1 |  | Permitir que el usuadio pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador |  |  | En proceso | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia
| El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos | 2025-09-10
4.1.2 | Permitir que el sistema edite horarios y fechas de un turno |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados | 2025-09-12 |  | 1.6 |  | Permitir que el sistema desactive o active algun departamento del usuario |  |  | En proceso | Permitir que el usuario administro los departamentos .
| El sistema debe mostrar el cambio realizado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados | 2025-09-13 |  |  |  | El sistema debe mostrar ls departamentos activados y desactivades |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos.
5.5 | Permitir al sistema crear informes de asistencia |  |  | En proceso | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido | 2025-09-15
| El sistema debe guardar el infrome de asistenca creado |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos | 2025-09-16 |  | 2.3 |  | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas
6.2 | Permitir al sistema poder realizar busquedas filtradas por algunos datos especificos |  |  | En proceso | Facilitar la busqueda de informacion dentro del sistema mediante filtros | 2025-09-18
| El sistema debe entregar la busqueda seguno los filtros aplicados |  |  | En proceso | Asegurar que la busqueda según filtros entrege la informacion que corresponda | 2025-09-19 |  | 2.6.1 |  | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico
6.3 | Permitir que el sistema filtre datos de empleados |  |  | En proceso | Facilitar la busqueda de empleados del usuario | 2025-09-21 |  |  |  | El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empelado |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado
6.4 | Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores | 2025-09-24
| El sistema debe mostrar al permiso creado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear | 2025-09-25 |  | 2.6.2 |  | Permitir que el sistema imprima multiples documentos de ficha de empleados |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico
6.6 | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez |  |  | En proceso | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos | 2025-09-27 |  |  |  | El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empelados |  |  | En proceso | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado
1.9 | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos | 2025-09-30
| El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario | 2025-10-01 |  | 3.2 |  | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignacion de vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignacion de vacaciones
1.12 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos | 2025-10-03 |  |  |  | El sistema debe contar con casillas de selección |  |  | En proceso | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario
| El sistema debe ocultar los contratos desactivados |  |  | En proceso | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa | 2025-10-04
1.15 | Permitir que el sistema active o desactive un el tipo de vacaciones |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos | 2025-10-06 |  | 3.3 |  | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado |  |  | En proceso | Permitir al usuario completar un formulario con informacion de vacaciones otorgadas
| El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacacion de la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-10-07 |  |  |  | El sistema debe contar con un apartado para definir infromacion de las vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones
1.18 | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos | 2025-10-09
| El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-10-10 |  | 3.4 |  | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones
1.21 | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos | 2025-10-12 |  |  |  | El sistema debe tener apartados con informacion del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar informacion del empleado y sus vacaciones
| El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-10-13
5.2 | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia | 2025-10-15 |  | 3.5 |  | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignacion de las vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos
| El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido | 2025-10-16
5.3 | Diseñar casillas de filtrado de busqueda | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados | 2025-10-18 |  | 3.6 |  | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas |  |  | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores
| El sistema debe cargar las castillas de filtrado de busqueda | Felipe |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de busqueda | 2025-10-19 |  |  |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa
5.4 | Permitir que el sistema busque informacion según el filtro aplicado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de busqueda y entrege la informacion entregada | 2025-10-21
1.2 | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador | 2025-10-24 |  | 3.7 |  | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema elimine algun dato de vacaciones de empleado que no corresponda
| El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos | 2025-10-25 |  |  |  | El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos
1.3.1 | El sistema debe permitir la edicion o actualizaion de cambios realizados a los turnos de los trabajadores |  |  | En proceso | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores | 2025-10-26
| El sitema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos | 2025-10-27 |  | 4.1.2 |  | Permitir que el sistema permita editar horarios y fechas de un turno |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados
5.8 | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema | 2025-10-28 |  |  |  | El sistema debe mostrar el cambio realizado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados
[8 empty] | 5.5 |  | Permitir al sistema crear informes de asistencia |  |  | En proceso | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido
[10 empty] | El sistema debe guardar el infrome de asistenca creado |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos
[8 empty] | 6.2 |  | Permitir al sistema debe poder realizar busquedas filtradas por algunos datos especificos |  |  | En proceso | Facilitar la busqueda de informacion dentro del sistema mediante filtros
[10 empty] | El sistema debe entregar la busqueda seguno los filtros aplicados |  |  | En proceso | Asegurar que la busqueda según filtros entrege la informacion que corresponda
[8 empty] | 6.3 |  | Permitir que el sistema filtre datos de empleados |  |  | En proceso | Facilitar la busqueda de empleados del usuario
[8 empty] | 6.4 |  | Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores
[10 empty] | El sistema debe mostrar al permiso creado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear
[8 empty] | 6.6 |  | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez |  |  | En proceso | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos
[8 empty] | 1.9 |  | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario
[8 empty] | 1.12 |  | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe ocultar los contratos desactivados |  |  | En proceso | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa
[8 empty] | 1.15 |  | Permitir que el sistema active o desactive un el tipo de vacaciones |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacacion de la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
[8 empty] | 1.18 |  | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
[8 empty] | 1.21 |  | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
[8 empty] | 5.2 |  | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia
[10 empty] | El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido
[8 empty] | 5.3 |  | Diseñar casillas de filtrado de busqueda |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados
[10 empty] | El sistema debe cargar las castillas de filtrado de busqueda |  |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de busqueda
[8 empty] | 5.4 |  | Permitir que el sistema busque informacion según el filtro aplicado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de busqueda y entrege la informacion entregada
[8 empty] | 1.2 |  | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador
[10 empty] | El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos
[8 empty] | 1.3.1 |  | El sistema debe permitir la edicion o actualizaion de cambios realizados a los turnos de los trabajadores |  |  | En proceso | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores
[10 empty] | El sitema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos
[8 empty] | 5.8 |  | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema