## Sheet1
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado | [7 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | CU | Sprint | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
1.5 | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa | 2025-07-01 |  | 1.5 | 1 | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa | 2025-07-01 |  | 1.5 | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa | 2025-07-01
| Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | Diego | 2 | En proceso | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | 2025-07-01 |  |  |  | Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | Diego | 2 | En proceso | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | 2025-07-01 |  |  | Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | Diego | 2 | Terminado | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | 2025-07-01
| agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | 2025-07-01 |  |  |  | Agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | 2025-07-01 |  |  | agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | 2025-07-01
1.8 | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | 2025-07-02 | [10 empty] | 1.8 | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | 2025-07-02
| Guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso. | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del permiso en la base de datos | 2025-07-02 |  | 1.8 | 1 | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | 2025-07-02 |  |  | Guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos del permiso en la base de datos | 2025-07-02
1.11 | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripción del contrato | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | 2025-07-03 |  |  |  | Guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del permiso en la base de datos | 2025-07-02 |  | 1.11 | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripción del contrato | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | 2025-07-03
| Permitir que el sistema agregue el contrato a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de contrato en la base de datos | 2025-07-03 | [11 empty] | Permitir que el sistema agrege el contrato a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos de contrato en la base de datos | 2025-07-03
1.14 | Crear apartado de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | 2025-07-04 |  | 1.11 | 3 | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripción del contrato | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | 2025-07-03 |  | 1.14 | Crear apartado de vacaciones | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | 2025-07-04
| Implementar formulario de tipo de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | 2025-07-04 |  |  |  | Permitir que el sistema agrege el contrato a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de contrato en la base de datos | 2025-07-03 |  |  | Implementar formulario de tipo de vacaciones | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | 2025-07-04
| El sistema debe agregar datos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos | 2025-07-04 | [11 empty] | El sistema debe agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos | 2025-07-04
1.17 | Crear registro de nuevas sucursales | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | 2025-07-05 |  | 1.14 | 1 | Crear apartado de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | 2025-07-04 |  | 1.17 | Crear registro de nuevas sucursales | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | 2025-07-05
| Implementar formulario para crear la sucursal | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa | 2025-07-05 |  |  |  | Implementar formulario de tipo de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | 2025-07-04 |  |  | Implementar formulario para crear la sucursal | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa | 2025-07-05
| El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | 2025-07-05 |  |  |  | El sistema debe agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos | 2025-07-04 |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | 2025-07-05
1.2 | Crear registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo | 2025-07-06 | [10 empty] | 1.2 | Crear registro de centro de costo | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo | 2025-07-06
| El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Cargar el registro del centro de costo creado | 2025-07-06 |  | 1.17 | 1 | Crear registro de nuevas sucursales | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | 2025-07-05 |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | Diego | 2 | Terminado | Cargar el registro del centro de costo creado | 2025-07-06
1.3.2 | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda cargar diversos tipos de turnos | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | Implementar formulario para crear la sucursal | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa | 2025-07-05 |  | 1.3.2 | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda cargar diversos tipos de turnos
| Permitir que el sistema guarde el cambio de turno | Vicente | 3 | En proceso | Cargar el el cambio de turno dentro | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | 2025-07-05 |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio de turno |  |  | En proceso | Cargar el el cambio de turno dentro
2.5 | Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Permitir que la base de datos cambie o agrege los datos nuevos | 2025-07-06 | 2025-09-08 | [9 empty] | 2.5 | Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Permitir que la base de datos cambie o agrege los datos nuevos | 2025-07-06 | 2025-09-08
| Crear botón que permita guardar el cambio realizado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 1.2 | 1 | Crear registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo | 2025-07-06 |  |  | Crear boton que permita gaurdar el cambio realizado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura | 2025-07-06 | 2025-09-08
| Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | Addán | 3 | En proceso | cargar los dato nuevos a la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-08 |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Cargar el registro del centro de costo creado | 2025-07-06 |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | Addán | 3 | En proceso | cargar los dato nuevos a la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-08
3.1.1 | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cargar el estado de vacaciones del empleado | 2025-09-08 | 2025-09-10 | [9 empty] | 3.1.1 | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cargar el estado de vacaciones del empleado | 2025-09-08 | 2025-09-10
| Permitir que el sistema guarde los días de vacaciones utilizados del empleado | Addán | 3 | En proceso | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 1.3.2 | 3 | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema |  |  | En proceso | Cambiar la información dentro de la base de datos sobre las vacaciones |  |  |  | Permitir que el sistema guarde los días de vacaciones utilizados del empleado | Addán | 3 | En proceso | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10
3.1.2 | Permitir modificar información sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cambiar la información dentro de la base de datos sobre las vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio de turno |  |  | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos |  |  | 3.1.2 | Permitir modificar información sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cambiar la información dentro de la base de datos sobre las vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10
| Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la información sobre las vacaciones de cada empleado | Addán | 3 | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-10 | [10 empty] | Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la información sobre las vacaciones de cada empleado | Addán | 3 | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-10
4.1.1 | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2.5 | 2 | Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Permitir que la base de datos cambio o agrege los datos nuevos | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 4.1.1 | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05
| Permitir que el sistema guarde el turno creado | Felipe | 2 | En proceso | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  |  | Crear boton que permita guardar el cambio realizado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura | 2025-07-06 | 2025-09-08 |  | Permitir que el sistema guarde el turno creado | Felipe | 2 | En proceso | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05
| Permitir que el sistema ocupe la información del turno creado para asignaciones y consultas | Felipe | 3 | En proceso | Utilizar el turno creado para ver información del estado del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | Addán | 3 | En proceso | cargar los dato nuevos a la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-08 |  | Permitir que el sistema ocupe la información del turno creado para asignaciones y consultas | Felipe | 3 | En proceso | Utilizar el turno creado para ver información del estado del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05
4.2 | Permitir que el sistema cree un nuevo turno | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-09 | [9 empty] | 4.2 | Permitir que el sistema cree un nuevo turno | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-09
| Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | Felipe | 3 | En proceso | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3.1 | 2 | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cargar el estado de vacaciones del empleado | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | Felipe | 3 | En proceso | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12
4.3 | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | Felipe | 4 | En proceso | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  |  | Permitir que el sistema guarde los dias de vacaciones utilizados del empleado | Addán | 3 | En proceso | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 4.3 | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | Felipe | 4 | En proceso | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12
| Permitir que el sistema actualice el cambio de turno dentro de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado | 2025-09-10 | 2025-09-12 | [10 empty] | Permitir que el sistema actualice el cambio de turno dentro de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado | 2025-09-10 | 2025-09-12
4.4 | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 3.1.2 | 3 | Permitir modificar información sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cambiar la información dentro de la base de datos sobre las vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 4.4 | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno | 2025-09-10 | 2025-09-15
| El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la información sobre las vacaciones de cada empleado | Addán | 3 | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-15
4.6 | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-16 | [9 empty] | 4.6 | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-16
| El sistema debe mostrar la información del horario dentro del turno | Felipe | 2 | En proceso | Guardar el nuevo turno a la base de datos | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 4.1.1 | 1 | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | El sistema debe mostrar la información del horario dentro del turno | Felipe | 2 | En proceso | Guardar el nuevo turno a la base de datos | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00
4.7 | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 |  |  | Permitir que el sistema guarde el turno creado | Felipe | 2 | En proceso | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 4.7 | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00
5.1 | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 |  |  | Permitir que el sistema ocupe la información del turno creado para asignaciones y consultas | Felipe | 3 | En proceso | Utilizar el turno creado para ver información del estado del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 5.1 | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00
| Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de búsquedas | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de búsqueda | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | [10 empty] | Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de búsquedas | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de búsqueda | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00
6.1 | Permitir que el usuario pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | Addán | 3 | En proceso | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 4.2 | 1 | Permitir que el sistema cree un nuevo turno | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-09 | 6.1 | Permitir que el usuario pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | Addán | 3 | En proceso | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia | 2025-09-10 | 2025-09-11
1.6 | Permitir que el sistema desactive o active algún departamento del usuario | Addán | 2 | En proceso | Permitir que el usuario administro los departamentos . | 2025-09-11 | 2025-09-13 |  |  | Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | Felipe | 3 | En proceso | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 1.6 | Permitir que el sistema desactive o active algún departamento del usuario | Addán | 2 | En proceso | Permitir que el usuario administro los departamentos . | 2025-09-11 | 2025-09-13
| El sistema debe mostrar los departamentos activados y desactivados | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos. | 2025-09-11 | 2025-09-13 | [10 empty] | El sistema debe mostrar los departamentos activados y desactivados | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos. | 2025-09-11 | 2025-09-13
2.3 | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | Addán | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 4.3 | 2 | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | Felipe | 4 | En proceso | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2.3 | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | Addán | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas | 2025-09-11 | 2025-09-13
2.6.1 | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  |  | Permitir que el sistema actualice el cambio de turno dentro de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2.6.1 | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico | 2025-09-13 | 2025-09-14
| El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empleado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-13 | 2025-09-14 | [10 empty] | El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empleado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-13 | 2025-09-14
2.6.2 | Permitir que el sistema imprima múltiples documentos de ficha de empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 4.4 | 3 | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2.6.2 | Permitir que el sistema imprima múltiples documentos de ficha de empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico | 2025-09-14 | 2025-09-15
| El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  |  | El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  | El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-14 | 2025-09-15
3.2 | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignación de vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignación de vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 | [9 empty] | 3.2 | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignación de vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignación de vacaciones
| El sistema debe contar con casillas de selección | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 4.6 | 1 | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-16 |  | El sistema debe contar con casillas de selección |  |  | En proceso | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario
3.3 | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario completar un formulario con información de vacaciones otorgadas | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  |  | El sistema debe mostrar la información del horario dentro del turno | Felipe | 2 | En proceso | Guardar el nuevo turno a la base de datos | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 3.3 | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado |  |  | En proceso | Permitir al usuario completar un formulario con información de vacaciones otorgadas
| El sistema debe contar con un apartado para definir infromacion de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 | [10 empty] | El sistema debe contar con un apartado para definir infromacion de las vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones
3.4 | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 4.7 | 4 | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 3.4 | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones
| El sistema debe tener apartados con información del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario visualizar información del empleado y sus vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | [10 empty] | El sistema debe tener apartados con información del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar información del empleado y sus vacaciones
3.5 | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignación de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 5.1 | 2 | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 3.5 | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignación de las vacaciones |  |  | En proceso | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos
3.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  |  | Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de búsquedas | Felipe |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de búsqueda | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 3.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas |  |  | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores
| El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-09-09 | 2025-09-10 | [10 empty] | El sistema debe generar el documento en formato PDF |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa
3.7 | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir que el sistema elimine algún dato de vacaciones de empleado que no corresponda | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 6.1 | 2 | Permitir que el usuario pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | Addán | 3 | En proceso | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 3.7 | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema elimine algún dato de vacaciones de empleado que no corresponda
| El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos | 2025-09-09 | 2025-09-10 | [10 empty] | El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos
4.1.2 | Permitir que el sistema edite horarios y fechas de un turno | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 1.6 | 4 | Permitir que el sistema desactive o active algún departamento del usuario | Addán | 2 | En proceso | Permitir que el usuario administro los departamentos . | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 4.1.2 | Permitir que el sistema edite horarios y fechas de un turno |  |  | En proceso | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados
| El sistema debe mostrar el cambio realizado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  |  | El sistema debe mostrar ls departamentos activados y desactivados | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos. | 2025-09-11 | 2025-09-13 |  | El sistema debe mostrar el cambio realizado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados
5.5 | Permitir al sistema crear informes de asistencia | Benjamin | 4 | En proceso | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido | 2025-09-10 | 2025-09-11 | [9 empty] | 5.5 | Permitir al sistema crear informes de asistencia |  |  | En proceso | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido
| El sistema debe guardar el informe de asistencia creado | Benjamin | 4 | En proceso | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2.3 | 1 | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | Addán | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas | 2025-09-11 | 2025-09-13 |  | El sistema debe guardar el informe de asistencia creado |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos
6.2 | Permitir al sistema poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos |  |  | En proceso | Facilitar la búsqueda de información dentro del sistema mediante filtros | [11 empty] | 6.2 | Permitir al sistema poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos |  |  | En proceso | Facilitar la búsqueda de información dentro del sistema mediante filtros
| El sistema debe entregar la búsqueda según los filtros aplicados |  |  | En proceso | Asegurar que la búsqueda según filtros entrege la información que corresponda |  |  | 2.6.1 | 5 | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | El sistema debe entregar la búsqueda según los filtros aplicados |  |  | En proceso | Asegurar que la búsqueda según filtros entrege la información que corresponda
6.3 | Permitir que el sistema filtre datos de empleados |  |  | En proceso | Facilitar la búsqueda de empleados del usuario |  |  |  |  | El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empleado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 6.3 | Permitir que el sistema filtre datos de empleados |  |  | En proceso | Facilitar la búsqueda de empleados del usuario
6.4 | Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores | [11 empty] | 6.4 | Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores
| El sistema debe mostrar al permiso creado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear |  |  | 2.6.2 | 5 | Permitir que el sistema imprima múltiples documentos de ficha de empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | El sistema debe mostrar al permiso creado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear
6.6 | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez | Vicente | 3 | En proceso | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos | 2025-09-06 | 2025-09-13 |  |  | El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 6.6 | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez |  |  | En proceso | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos
1.9 | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos | 2025-09-06 | 2025-09-13 | [9 empty] | 1.9 | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos
| El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 3.2 | 1 | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignación de vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignacion de vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario
1.12 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos | 2025-09-06 | 2025-09-13 |  |  | El sistema debe contar con casillas de selección | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1.12 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos
| El sistema debe ocultar los contratos desactivados | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa | 2025-09-06 | 2025-09-13 | [10 empty] | El sistema debe ocultar los contratos desactivados |  |  | En proceso | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa
1.15 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de vacaciones | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 3.3 | 2 | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario completar un formulario con información de vacaciones otorgadas | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1.15 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de vacaciones |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos
| El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacación de la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-09-06 | 2025-09-13 |  |  | El sistema debe contar con un apartado para definir información de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacación de la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
1.18 | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos | 2025-09-06 | 2025-09-13 | [9 empty] | 1.18 | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos
| El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 3.4 | 1 | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
1.21 | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos |  |  |  |  | El sistema debe tener apartados con información del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario visualizar información del empleado y sus vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 1.21 | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos
| El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | [12 empty] | El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
5.2 | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia |  |  | 3.5 | 3 | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignación de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 5.2 | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia
| El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido | [12 empty] | El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido
5.3 | Diseñar casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3.6 | 5 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 5.3 | Diseñar casillas de filtrado de búsqueda | Felipe |  | En proceso | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados | 2025-09-10 | 2025-09-12
| El sistema debe cargar las casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 4 | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | El sistema debe cargar las casillas de filtrado de búsqueda | Felipe |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda | 2025-09-10 | 2025-09-15
5.4 | Permitir que el sistema busque información según el filtro aplicado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda y entrege la información entregada | [11 empty] | 5.4 | Permitir que el sistema busque información según el filtro aplicado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda y entrege la información entregada
1.2 | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores | Vicente | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 3.7 | 4 | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir que el sistema elimine algun dato de vacaciones de empleado que no corresponda | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 1.2 | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador
| El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos | Vicente | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-16 |  |  | El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos
1.3.1 | El sistema debe permitir la edición o actualización de cambios realizados a los turnos de los trabajadores | Vicente | 2 | En proceso | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores | 2025-09-10 | 2025-09-16 | [9 empty] | 1.3.1 | El sistema debe permitir la edición o actualización de cambios realizados a los turnos de los trabajadores |  |  | En proceso | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores
| El sistema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos | Vicente | 2 | En proceso | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 4.1.2 | 4 | Permitir que el sistema permita editar horarios y fechas de un turno | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | El sitema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos
5.8 | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema |  |  |  |  | El sistema debe mostrar el cambio realizado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 5.8 | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema
[8 empty] | 5.5 | 2 | Permitir al sistema crear informes de asistencia | Benjamin | 4 | En proceso | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido | 2025-09-10 | 2025-09-11
[10 empty] | El sistema debe guardar el informe de asistencia creado | Benjamin | 4 | En proceso | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos | 2025-09-11 | 2025-09-12
[8 empty] | 6.2 | 4 | Permitir al sistema debe poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos |  |  | En proceso | Facilitar la búsqueda de información dentro del sistema mediante filtros
[10 empty] | El sistema debe entregar la búsqueda según los filtros aplicados |  |  | En proceso | Asegurar que la búsqueda según filtros entrege la información que corresponda
[8 empty] | 6.3 | 3 | Permitir que el sistema filtre datos de empleados |  |  | En proceso | Facilitar la búsqueda de empleados del usuario
[8 empty] | 6.4 | 1 | Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores
[10 empty] | El sistema debe mostrar al permiso creado |  |  | En proceso | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear
[8 empty] | 6.6 | 5 | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez |  |  | En proceso | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos
[8 empty] | 1.9 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario
[8 empty] | 1.12 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe ocultar los contratos desactivados |  |  | En proceso | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa
[8 empty] | 1.15 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de vacaciones |  |  | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacación de la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
[8 empty] | 1.18 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
[8 empty] | 1.21 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados
[8 empty] | 5.2 | 5 | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia
[10 empty] | El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada |  |  | En proceso | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido
[8 empty] | 5.3 | 3 | Diseñar casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados | 2025-09-10 | 2025-09-12
[10 empty] | El sistema debe cargar las casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 4 | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda | 2025-09-10 | 2025-09-15
[8 empty] | 5.4 | 3 | Permitir que el sistema busque información según el filtro aplicado |  |  | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda y entrege la información entregada
[8 empty] | 1.2 | 1 | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador
[10 empty] | El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos
[8 empty] | 1.3.1 | 3 | El sistema debe permitir la edición o actualizacion de cambios realizados a los turnos de los trabajadores |  |  | En proceso | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores
[10 empty] | El sistema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos |  |  | En proceso | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos
[8 empty] | 5.8 | 5 | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia |  |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema