## Hoja1
Tema | Problema observado | Causa raíz | Acción de mejora | Responsable | Plazo | Indicador de éxito | Prioridad | Estado
Reuniones | Encuentros largos, sin foco ni acuerdos claros | Falta de agenda, roles y cierre con compromisos | - Enviar agenda 24 h antes (objetivo, temas, tiempos) ¦ - Asignar roles: facilitador, timekeeper, relator ¦ - Timeboxing (30–45 min) ¦ - Acta en 24 h con responsables y fechas | Líder de reunión / PM | 2 semanas | ≥90% reuniones con agenda y acta ¦ Duración ≤45 min ¦ ≥85% acuerdos cumplidos en fecha | Alta | En curso
Participación | Poca intervención de asistentes; siempre hablan los mismos | Falta de dinámica, inseguridad para opinar, ausencia de turnos y reglas | - Ronda de apertura “1 idea por persona” ¦ - Uso de hand-raise/chat y turnos ¦ - Preguntas dirigidas y checklist de voces clave ¦ - Rotar facilitación y relatoría ¦ - Encuesta rápida post-reunión (1 min) | Facilitador / Jefes de equipo | 3 semanas | ≥80% de asistentes interviene al menos 1 vez ¦ NPS de reunión ≥8/10 ¦ Tareas asignadas a ≥70% de participantes | Alta | Planificado