## Hoja1
| 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23
tareas pendientes | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0
horas pendientes | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0
ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Imprimiendo informe de asistencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de permisos registrado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
El sistema debe generar el documento en formato PDF | 2025-10-16: 2; 2025-10-17: 2; 2025-10-22: 0; 2025-10-23: 0
Vizualizando informe diario de asistencia | 2025-10-22: 0; 2025-10-23: 0
Permitir que el sistema entrege informes de asistencias diarios | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16
El sistema debe cumplir con el formato del informe de asistencia (nombre, rut, turno, entrada, salida, cantidad de atrasos, inasistencia) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19
Imprimiendo permisos | 2025-10-23: 0
Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de informe de asistencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
El sistema debe generar el documento en formato PDF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Eliminando permisos | 2025-10-23: 0
Permite que el sistema pueda eliminar un permiso previamente creado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0
El sistema debe eliminar el permiso que se quiere eliminar de la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
| 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 0