## Sheet1
| PRODUCT BACKLOG | [7 empty] | SPRINT BACKLOG | [8 empty] | SPRINT REVIEW
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado | [7 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | CU | Sprint | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
7.1 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.1 | 4 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.1 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2
| El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  |  | El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  | El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | Terminado | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2
7.3 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.3 | 4 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.3 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | Terminado | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 4
| Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  |  | Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  | Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | Terminado | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 3