## Hoja1
| 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16
tareas pendientes | 46 | 46 | 43 | 40 | 37 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 25 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 13 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0
horas pendientes | 117 | 117 | 109 | 102 | 95 | 95 | 86 | 79 | 72 | 63 | 63 | 44 | 46 | 46 | 37 | 37 | 30 | 30 | 21 | 21 | 14 | 10.5 | 7 | 0
| 115 | 115 | 100 | 98 | 95 | 90 | 87 | 75 | 74 | 65 | 60 | 50 | 44 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 22 | 18 | 15 | 9 | 5 | 0
ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
accediendo al menu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar el login de la pagina y menu principal desplegable | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 | 109 | 102 | 95 | 95 | 86 | 79 | 72 | 63 | 63 | 44 | 46 | 46 | 37 | 37 | 30 | 30 | 21 | 21 | 14 | 10.5 | 7 | 0
Validar credenciales de inicio de sesion con la base de datos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 100 | 98 | 95 | 90 | 87 | 75 | 74 | 65 | 60 | 50 | 44 | 42 | 38 | 35 | 30 | 28 | 22 | 18 | 15 | 9 | 5 | 0
Direccionar al menu principal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cerrando sesion |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar el boton de cierre de sesion en el menu desplegable | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 21 | 30 | 30 | 37 | 37 | 46 | 46 | 44 | 63 | 63 | 63 | 72 | 79 | 86 | 95 | 95 | 102 | 109 | 117 | 117
Diseñar ventana pop up que nos pregunte si estamos seguros de realizar esta acción | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 15 | 18 | 22 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 44 | 50 | 60 | 65 | 74 | 75 | 87 | 90 | 95 | 98 | 100 | 115 | 115 | 115
Redirecionar al login para volver a iniciar sesion | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
volviendo al menu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar una imagen dentro del menu desplegable que permita volver al menu principal | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vincular el boton de volver al menu principal con el logo del menu desplegable | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Redirecionar al menu principal | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando los turnos de trabajo asignado por empleado |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y crear la tabla de los turnos y dentro de ella una tabla que es una pestaña de asignacion de turnos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Importar la informacion de los empleados y turnos de la base de datos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diseñar una lista con los empleados registrados y sus turnos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando los departamentos de la empresa | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y crear la vista de la pestaña de los departamentos de la empresa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Importar la informacion de los departamentos desde la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mostrar la lista con los departamentos de la empresa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando los motivos de permisos | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y crear la vista de la seccion de los permisos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
diseñar una lista con todos los motivos de permisos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Importar la informacion de los motivos de permiso desde la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando los tipos de contrato | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y crear la vista de los tipo de contrato | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Importar la informacion de los tipos de contrato desde la base de datos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
diseñar una lista con todos los contratos registrados de la empresa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando los tipos de vacaciones | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar y crear la vista de las vacaciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Importar la informacio de las vacaciones desde la base de datos | 2025-05-25: 2; 2025-05-26: 2; 2025-05-27: 2; 2025-05-28: 2; 2025-05-29: 2; 2025-05-30: 2; 2025-05-31: 2; 2025-06-01: 2; 2025-06-02: 2; 2025-06-03: 2; 2025-06-04: 2
Mostrar la lista con todos los tipos de vacaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando las pestañas de las sucursales | 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0 | 0
Diseñar y crear la vista de la pestaña de sucursales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer las sucursales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar una lista con las sucursales con sus datos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ingresando a la pestaña centro de costos | 2025-06-05: 0; 2025-06-06: 0; 2025-06-07: 0; 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0 | 0
Diseñar la pestaña de centros de costos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Extraer de la base de datos los centros de costos de la empresa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar una lista con los centros de costos de la empresa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando las pestañas con ficha de empleados | 2025-06-08: 0; 2025-06-09: 0; 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0 | 0
Diseñar y crear la vista de la pestaña de la fichas de empleados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer los empleados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar una lista con las fichas de los empleados registrados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
creando nuevo empleado | 2025-06-10: 0; 2025-06-11: 0; 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0 | 0
Diseñar y crear la vista ingreso de empleado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Crear boton y diseño de formulario para ingreso de nuevo empleado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conexion de la base de datos para registrar la informacion de empleado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Validar que el empleado no este registrado en la base de datos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mostrando lista de empleados | 2025-06-12: 0; 2025-06-13: 0; 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0 | 0
Crear y diseñar la pestaña Listado de empleados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Importar de la base de datos los empleados registrados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Diseñar una lista que refleje la informacion respectiva de los empleados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
visualizando el listado de turnos creados | 2025-06-14: 0; 2025-06-15: 0; 2025-06-16: 0 | 0
Diseñar y crear la vista de la pestaña de Listado de turnos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0
Importar de la base de datos los turnos registrados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
Diseñar una lista con todos los turnos creados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0
visualizando lista con permisos aprobados | 2025-06-16: 0 | 0
Diseñar y crear la pestaña de permisos aprobados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
Importar de la base de datos los permisos registrados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Diseñar una lista con datos especificos con todos los permisos aprobados | [23 empty] | 0 | bar: 2025-05-25 to 2025-06-16