## Hoja1
Nº | Problema identificado | Acción de mejora | Plazo / Frecuencia | Indicador de éxito
1 | No entregar cuando corresponde | Definir entregables con fecha y responsable en calendario compartido | Antes de cada tarea | % de entregas a tiempo ≥ 90%
2 | Falta de interés | Reunión 1 a 1 para detectar causas + reconocimiento a quienes cumplen | Mensual / inmediato | Nº de personas motivadas vs. desmotivadas
3 | No saber las entregas | Crear tablero/archivo compartido con “qué, quién, cuándo” | Permanente (actualizar) | 100% de tareas registradas
4 | No coordinar | Reuniones cortas semanales + acta resumen con acuerdos y responsables | Semanal | Nº de reuniones realizadas / mes
5 | Falta de control de cumplimiento | Registrar entregas cumplidas o no, exigir justificación en caso de incumplimiento | En cada entrega | Nº de entregas incumplidas sin aviso = 0
6 | Falta de comunicación unificada | Usar un canal único (WhatsApp/Teams/correo) para recordatorios y cambios | Permanente | % de comunicaciones realizadas en canal
7 | Bajo seguimiento de avances | Revisión mensual con indicadores y acciones correctivas | Mensual | Informe mensual emitido