## Sheet1
| PRODUCT BACKLOG | [7 empty] | SPRINT BACKLOG | [8 empty] | SPRINT REVIEW
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado | [7 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | CU | Sprint | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
5.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de informe de asistencia | Vicente | 2 | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica los informes de asistencia de los trabajadores | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 5.6 | 2 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de informe de asistencia | Vicente | 2 | En proceso | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los infomres de asistencia de los trabajadores | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 5.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de infomre de asistencia | Vicente | 2 | Terminado | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los infomres de asistencia de los trabajadores | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
| El sistema debe generar el documento en formato PDF | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Vicente | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
5.7 | Permitir que el sistema entrege informes de asistencias diarios | Felipe | 3 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados, horas de trabajo, inasistencias y atrasos | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 5.7 | 3 | Permitir que el sistema entrege informes de asistencias diarios | Felipe | 3 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados, horas de trabajo, inasistencias y atrasos | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 5.7 | Permitir que el sistema entrege informes de asistencias diarios | Felipe | 3 | Terminado | Facilitar al usuario la vista de los empleados, horas de trabajo, inasistencias y atrasos | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2
| El sistema debe cumplir con el formato del informe de asistencia (nombre, rut, turno, entrada, salida, cantidad de atrasos, inasistencia). | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema cumpla con el formato de la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | El sistema debe cumplir con el formato del informe de asistencia (nombre, rut, turno, entrada, salida, cantidad de atrasos, inasistencia). | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sismta cumpla con el formato de la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  | El sistema debe cumplir con el formato del informe de asistencia (nombre, rut, turno, entrada, salida, cantidad de atrasos, inasistencia). | Felipe | 2 | Terminado | Asegurar que el sismta cumpla con el formato de la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2
6.7 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de permisos registrado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario iguardar de manera fisica los permisos asignados a los trabajadores | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 6.7 | 2 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de permisos registrado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los permisos asignados a los trabajadores | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 6.7 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de permisos registrado | Benjamin | 2 | Terminado | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los permisos asignados a los trabajadores | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2
| El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-13 | 2025-10-14 |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 2 | Terminado | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2
6.8 | Permite que el sistema pueda eliminar un permiso previamente creado | Diego | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario elimine un permiso | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 6.8 | 1 | Permite que el sistema pueda eliminar un permiso previamente creado | Diego | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario elimine un permiso | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 6.8 | Permite que el sistema pueda eliminar un permiso previamente creado | Diego | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario elimine un permiso | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
| El sistema debe eliminar el permiso que se quiere eliminar de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde el cambio realizado | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | El sistema debe eliminar el permiso que se quiere eliminar de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde el cambio realizado | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  | El sistema debe eliminar el permiso que se quiere eliminar de la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde el cambio realizado | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
7.1 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.1 | 4 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.1 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15
| El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  |  | El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  | El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15
7.3 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.3 | 4 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 7.3 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15
| Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  |  | Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  | Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15