## Hoja1
| 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21
tareas pendientes | 87 | 84 | 84 | 82 | 82 | 82 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 69 | 69 | 65 | 65 | 65 | 60 | 57 | 57 | 41 | 37 | 19 | 14 | 14 | 14 | 0
horas pendientes | 231 | 225 | 225 | 221 | 217 | 217 | 205 | 201 | 203 | 201 | 201 | 201 | 194 | 190 | 188 | 188 | 180 | 159 | 159 | 148 | 142 | 142 | 103 | 88 | 33 | 18 | 11 | 11 | 0
ACTIVIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | real | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 92 | 94 | 97 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 160 | 168 | 173 | 176 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 | 202 | 204 | 206 | 209 | 213 | 215 | 219 | 222 | 226 | 230 | 233 | 235
Creando los departamentos de la empresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | estimada | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | 109 | 111 | 115 | 119 | 122 | 125 | 127 | 129 | 132 | 135 | 137 | 140 | 143 | 146 | 149 | 151 | 153 | 157 | 161 | 165 | 168 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | 196 | 199 | 201 | 203 | 206 | 210 | 212 | 216 | 219 | 222 | 225 | 228 | 231
Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2
Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 4 | 2 | 4
agregar departamentos ingresados a la base de datos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 6 | 2 | 6 | real | 231 | 228 | 225 | 222 | 219 | 216 | 212 | 210 | 206 | 203 | 201 | 199 | 196 | 193 | 190 | 187 | 184 | 181 | 179 | 177 | 175 | 173 | 171 | 168 | 165 | 161 | 157 | 153 | 151 | 149 | 146 | 143 | 140 | 137 | 135 | 132 | 129 | 127 | 125 | 122 | 119 | 115 | 111 | 109 | 105 | 102 | 100 | 98 | 95 | 92 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 60 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
Creando motivo de permiso |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 2 | 8 | estimada | 235 | 233 | 230 | 226 | 222 | 219 | 215 | 213 | 209 | 206 | 204 | 202 | 199 | 197 | 195 | 193 | 191 | 189 | 187 | 185 | 183 | 181 | 179 | 176 | 173 | 168 | 160 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 97 | 94 | 92 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 73 | 71 | 68 | 66 | 64 | 62 | 59 | 57 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 2 | 10
Guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 2 | 12
Creando tipos de contratos con su correspondiente descripción |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 14 | 2 | 14
Diseñar apartado de tipos de contrato según descripción del contrato | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 16 | 2 | 16
Permitir que el sistema agrege el contrato a la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 18 | 2 | 18
Creando un tipo de vacaciones | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 20 | 2 | 20
Crear apartado de vacaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 22 | 2 | 22
Implementar formulario de tipo de vacaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 24 | 2 | 24
El sistema debe agregar departamentos ingresados a la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 26 | 2 | 26
Creando una sucursal | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 28 | 2 | 28
Crear registro de nuevas sucursales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 30 | 2 | 30 |  |  | 235 |  | 231
Implementar formulario para crear la sucursal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 32 | 3 | 32 |  |  | 233 |  | 228
El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 36 | 3 | 35 |  |  | 230 |  | 225
Creando nuevo centro de costo | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 40 | 3 | 38 |  |  | 226 |  | 222
Crear registro de centro de costo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 43 | 2 | 41 |  |  | 222 |  | 219
El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 46 | 3 | 43 |  |  | 219 |  | 216
Creando turnos con campos obligatorios | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 49 | 3 | 46 |  |  | 215 |  | 212
Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 52 | 3 | 49 |  |  | 213 |  | 210
Permitir que el sistema guarde el turno creado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 55 | 3 | 52 |  |  | 209 |  | 206
Permitir que el sistema ocupe la información del turno creado para asignaciones y consultas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 57 | 3 | 55 |  |  | 206 |  | 203
Generando un nuevo turno | 2025-09-07: 0; 2025-09-08: 0; 2025-09-09: 0; 2025-09-10: 0; 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 3 | 59 | 2 | 58 |  |  | 204 |  | 201
Permitir que el sistema cree un nuevo turno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 62 | 2 | 60 |  |  | 202 |  | 199
Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 64 | 3 | 62 |  |  | 199 |  | 196
Imprimiendo solo una ficha de empleado | 2025-09-10: 0; 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 66 | 3 | 65 |  |  | 197 |  | 193
Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 68 | 3 | 68 |  |  | 195 |  | 190
El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empleado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 71 | 4 | 71 |  |  | 193 |  | 187
Imprimiendo múltiples fichas de empleado | 2025-09-10: 0; 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 3 | 73 | 2 | 75 |  |  | 191 |  | 184
Permitir que el sistema imprima múltiples documentos de ficha de empleados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 76 | 2 | 77 |  |  | 189 |  | 181
El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empleados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 78 | 2 | 79 |  |  | 187 |  | 179
Guardando datos de empleado | 2025-07-25: 2; 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 80 | 3 | 81 |  |  | 185 |  | 177
Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 82 | 2 | 84 |  |  | 183 |  | 175
Crear boton que permita gaurdar el cambio realizado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 85 | 3 | 86 |  |  | 181 |  | 173
Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 88 | 3 | 89 |  |  | 179 |  | 171
Editando vacaciones de empleados | 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 92 | 3 | 92 |  |  | 176 |  | 168
Permitir modificar información sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 94 | 3 | 95 |  |  | 173 |  | 165
Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la información sobre las vacaciones de cada empleado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 97 | 2 | 98 |  |  | 168 |  | 161
Ingresando permisos de ausencia | 2025-09-11: 0; 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 100 | 2 | 100 |  |  | 160 |  | 157
Permitir que el usuario pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 102 | 3 | 102 |  |  | 152 |  | 153
Asignando vacaciones a empleados | 2025-09-12: 0; 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 104 | 4 | 105 |  |  | 150 |  | 151
Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 106 | 2 | 109 |  |  | 148 |  | 149
Permitir que el sistema guarde los días de vacaciones utilizados del empleado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 108 | 4 | 111 |  |  | 146 |  | 146
Guardando cambios de turno | 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 110 | 4 | 115 |  |  | 144 |  | 143
Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 112 | 3 | 119 |  |  | 142 |  | 140
Permitir que el sistema actualice el cambio de turno dentro de la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 116 | 3 | 122 |  |  | 140 |  | 137
Cambiando el estado de un centro de costo | 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 4 | 120 | 2 | 125 |  |  | 136 |  | 135
Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 124 | 2 | 127 |  |  | 132 |  | 132
El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 128 | 3 | 129 |  |  | 128 |  | 129
Registrando motivos de permisos | 2025-09-13: 0; 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 4 | 132 | 3 | 132 |  |  | 124 |  | 127
Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 136 | 2 | 135 |  |  | 120 |  | 125
El sistema debe mostrar al permiso creado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 140 | 3 | 137 |  |  | 116 |  | 122
Cambiando el estado de un departamento | 2025-09-14: 0; 2025-09-15: 0; 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 142 | 3 | 140 |  |  | 112 |  | 119
Permitir que el sistema desactive o active algún departamento del usuario | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 144 | 3 | 143 |  |  | 110 |  | 115
El sistema debe mostrar los departamentos activados y desactivados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 146 | 3 | 146 |  |  | 108 |  | 111
Visualizando las fichas que están activas actualmente | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 148 | 2 | 149 |  |  | 106 |  | 109
Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 150 | 2 | 151 |  |  | 104 |  | 105
Eliminando un turno deseado | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 8 | 152 | 4 | 153 |  |  | 102 |  | 102
Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 160 | 4 | 157 |  |  | 100 |  | 100
El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 168 | 4 | 161 |  |  | 97 |  | 98
Seleccionando permisos aprobados | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 3 | 173 | 3 | 165 |  |  | 94 |  | 95
Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 176 | 3 | 168 |  |  | 92 |  | 92
Activando/Desactivando un motivo de permiso | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 179 | 2 | 171 |  |  | 88 |  | 89
Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 181 | 2 | 173 |  |  | 85 |  | 86
El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 183 | 2 | 175 |  |  | 82 |  | 84
Cambiando el estado de un tipo de contrato | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 185 | 2 | 177 |  |  | 80 |  | 81
Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 187 | 2 | 179 |  |  | 78 |  | 79
El sistema debe ocultar los contratos desactivados | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 189 | 3 | 181 |  |  | 76 |  | 77
Cambiando el estado de un tipo de vacaciones | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 191 | 3 | 184 |  |  | 73 |  | 75
Permitir que el sistema active o desactive un tipo de vacaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 193 | 3 | 187 |  |  | 71 |  | 71
El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacación de la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 195 | 3 | 190 |  |  | 68 |  | 68
Cambiando el estado de una sucursal | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 197 | 3 | 193 |  |  | 66 |  | 65
Permitir que el sistema active o desactive una sucursal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 199 | 3 | 196 |  |  | 64 |  | 62
El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 202 | 2 | 199 |  |  | 62 |  | 60
Creando casilla para filtro de búsqueda | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 204 | 2 | 201 |  |  | 59 |  | 58
Diseñar casillas de filtrado de búsqueda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 206 | 3 | 203 |  |  | 57 |  | 55
El sistema debe cargar las casillas de filtrado de búsqueda | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 209 | 4 | 206 |  |  | 55 |  | 52
Editando la descripción del turno | 2025-09-16: 0; 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 2 | 213 | 2 | 210 |  |  | 52 |  | 49
El sistema debe permitir la edición o actualización de cambios realizados a los turnos de los trabajadores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 215 | 4 | 212 |  |  | 49 |  | 46
El sitema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 219 | 3 | 216 |  |  | 46 |  | 43
Asignando el turno a un trabajador | 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 4 | 222 | 3 | 219 |  |  | 43 |  | 41
El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 226 | 3 | 222 |  |  | 40 |  | 38
El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 230 | 3 | 225 |  |  | 36 |  | 35
Cambiando el turno de los trabajadores | 2025-09-17: 0; 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 |  | 3 | 233 | 3 | 228 |  |  | 32 |  | 32
Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 235 | 3 | 231 |  |  | 30 |  | 30
Permitir que el sistema guarde el cambio de turno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 28 |  | 28
Visualizando lista de empleados con casilla para asignar vacaciones | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 | [7 empty] | 26 |  | 26
Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignación de vacaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 24 |  | 24
El sistema debe contar con casillas de selección | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 22 |  | 22
Definiendo días a otorgar para vacaciones | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 | [7 empty] | 20 |  | 20
Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 18 |  | 18
El sistema debe contar con un apartado para definir informacion de las vacaciones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 16 |  | 16
Visualizando listado de empleados de vacaciones | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 | [7 empty] | 14 |  | 14
El sistema debe tener apartados con información del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 12 |  | 12
Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 10 |  | 10
Guardando cambios de vacaciones | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 | [7 empty] | 8 |  | 8
Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignación de las vacaciones | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 |  | 6
Imprimiendo vacaciones de empleado | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0 | [7 empty] | 4 |  | 4
Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2 |  | 2
El sistema debe generar el documento en formato PDF | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Eliminando vacaciones asignadas | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtrando informe de asistencia | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir que el sistema busque información según el filtro aplicado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir al sistema debe poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtrando informes de asistencia por fecha | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Filtrando búsqueda de permisos | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir al sistema poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
El sistema debe entregar la búsqueda según los filtros aplicados | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Visualizando casillas de filtración | 2025-09-18: 0; 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir que el sistema filtre datos de empleados | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Definiendo horario de trabajo | 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
El sistema debe mostrar la información del horario dentro del turno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0
Generando un resumen de registro de horario de una jornada | 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Revisando informes de asistencia | 2025-09-19: 0; 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de búsquedas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Editando turnos | 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir que el sistema edite horarios y fechas de un turno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
El sistema debe mostrar el cambio realizado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
Editando turnos | 2025-09-20: 0; 2025-09-21: 0
Permitir que el sistema edite horarios y fechas de un turno | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Generando nuevo informe de asistencia | bar: 2025-07-23 to 2025-09-21
Permitir al sistema crear informes de asistencia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
El sistema debe guardar el informe de asistencia creado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Exportando informe de asistencia | 2025-09-17: 0
Permitir que el sistema exporte un informe de asistencia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| 231 | 225 | 225 | 221 | 217 | 217 | 205 | 201 | 203 | 201 | 201 | 201 | 194 | 190 | 188 | 188 | 180 | 159 | 159 | 148 | 142 | 142 | 103 | 88 | 33 | 18 | 11 | 11