## Hoja1
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado | [7 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | CU | Sprint | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
1.1 | Diseñar y crear la tabla de los turnos y dentro de ella una tabla que es una pestaña de asignacion de turnos | Diego | 4 | En proceso | Diseñar la tabla de los turnos en el menu desplegable , donde dentro de ella se crea la tabla asignacion de turnos con su respectiva pestaña para interactuar en ella. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.1 | Sprint 2 | Diseñar y crear la tabla de los turnos y dentro de ella una tabla que es una pestaña de asignacion de turnos | Diego | 4 | En proceso | Diseñar la tabla de los turnos en el menu desplegable , donde dentro de ella se crea la tabla asignacion de turnos con su respectiva pestaña para interactuar en ella. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.1 | Diseñar y crear la tabla de los turnos y dentro de ella una tabla que es una pestaña de asignacion de turnos | Diego | 4 | Terminado | Diseñar la tabla de los turnos en el menu desplegable , donde dentro de ella se crea la tabla asignacion de turnos con su respectiva pestaña para interactuar en ella. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 4
| Importar la informacion de los empleados y turnos de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que los datos existentes de empleados y turnos sean accesibles y estén cargados en el sistema | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Importar la informacion de los empleados y turnos de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que los datos existentes de empleados y turnos sean accesibles y estén cargados en el sistema | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Importar la informacion de los empleados y turnos de la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que los datos existentes de empleados y turnos sean accesibles y estén cargados en el sistema | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 3
| Diseñar una lista con los empleados registrados y sus turnos | Vicente | 2 | En proceso | Crear una vista clara y funcional para visualizar los empleados y sus turnos asignados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Diseñar una lista con los empleados registrados y sus turnos | Vicente | 2 | En proceso | Crear una vista clara y funcional para visualizar los empleados y sus turnos asignados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Diseñar una lista con los empleados registrados y sus turnos | Vicente | 2 | Terminado | Crear una vista clara y funcional para visualizar los empleados y sus turnos asignados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 2
1.4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de los departamentos de la empresa | Addan | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para ver y gestionar los departamentos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.4 | Sprint 4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de los departamentos de la empresa | Addan | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para ver y gestionar los departamentos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de los departamentos de la empresa | Addan | 4 | Terminado | Tener la interfaz de usuario para ver y gestionar los departamentos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 4
| Importar la informacion de los departamentos desde la base de datos | Addan | 2 | En proceso | Cargar los datos de los departamentos en la aplicación desde la base de datos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Importar la informacion de los departamentos desde la base de datos | Addan | 2 | En proceso | Cargar los datos de los departamentos en la aplicación desde la base de datos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Importar la informacion de los departamentos desde la base de datos | Addan | 2 | Terminado | Cargar los datos de los departamentos en la aplicación desde la base de datos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 2
| Mostrar la lista con los departamentos de la empresa | Felipe | 1 | En proceso | Permitir la visualización completa de todos los departamentos registrados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Mostrar la lista con los departamentos de la empresa | Felipe | 1 | En proceso | Permitir la visualización completa de todos los departamentos registrados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Mostrar la lista con los departamentos de la empresa | Felipe | 1 | Terminado | Permitir la visualización completa de todos los departamentos registrados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1
1.7 | Diseñar y crear la vista de la seccion de los permisos | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para la gestión y visualización de permisos. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | [9 empty] | 1.7 | Diseñar y crear la vista de la seccion de los permisos | Felipe | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para la gestión y visualización de permisos. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 4
| diseñar una lista con todos los motivos de permisos | Felipe | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todos los tipos o motivos de permisos disponibles. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1.7 | Sprint 5 | Diseñar y crear la vista de la seccion de los permisos | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para la gestión y visualización de permisos. | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  | diseñar una lista con todos los motivos de permisos | Felipe | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre todos los tipos o motivos de permisos disponibles. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1
| Importar la informacion de los motivos de permiso desde la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Integrar los datos de los motivos de permiso desde la base de datos en la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | diseñar una lista con todos los motivos de permisos | Felipe | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todos los tipos o motivos de permisos disponibles. | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  | Importar la informacion de los motivos de permiso desde la base de datos | Catalina | 2 | Terminado | Integrar los datos de los motivos de permiso desde la base de datos en la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2
1.1 | Diseñar y crear la vista de los tipo de contrato | Benjamin | 4 | En proceso | Tener la interfaz para ver y gestionar los diferentes tipos de contratos. | 2025-01-06 | 2025-02-06 |  |  | Importar la informacion de los motivos de permiso desde la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Integrar los datos de los motivos de permiso desde la base de datos en la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1.1 | Diseñar y crear la vista de los tipo de contrato | Benjamin | 4 | Terminado | Tener la interfaz para ver y gestionar los diferentes tipos de contratos. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 4
| Importar la informacion de los tipos de contrato desde la base de datos | Benjamin | 1 | En proceso | Cargar los datos de los tipos de contrato desde la base de datos a la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | [10 empty] | Importar la informacion de los tipos de contrato desde la base de datos | Benjamin | 1 | Terminado | Cargar los datos de los tipos de contrato desde la base de datos a la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 1
| diseñar una lista con todos los contratos registrados de la empresa | Vicente | 4 | En proceso | Crear una vista para listar y consultar todos los contratos existentes. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 1.1 | Sprint 5 | Diseñar y crear la vista de los tipo de contrato | Benjamin | 4 | En proceso | Tener la interfaz para ver y gestionar los diferentes tipos de contratos. | 2025-01-06 | 2025-02-06 |  | diseñar una lista con todos los contratos registrados de la empresa | Vicente | 4 | Terminado | Crear una vista para listar y consultar todos los contratos existentes. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 4
1.13 | Diseñar y crear la vista de las vacaciones | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión y visualización de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  | Importar la informacion de los tipos de contrato desde la base de datos | Benjamin | 1 | En proceso | Cargar los datos de los tipos de contrato desde la base de datos a la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 1.13 | Diseñar y crear la vista de las vacaciones | Diego | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión y visualización de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 4
| Importar la informacio de las vacaciones desde la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  | diseñar una lista con todos los contratos registrados de la empresa | Vicente | 4 | En proceso | Crear una vista para listar y consultar todos los contratos existentes. | 2025-01-06 | 2025-02-06 |  | Importar la informacio de las vacaciones desde la base de datos | Felipe | 2 | Terminado | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2
| Mostrar la lista con todos los tipos de vacaciones | Felipe | 1 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | [10 empty] | Mostrar la lista con todos los tipos de vacaciones | Felipe | 1 | Terminado | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1
1.16 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de sucursales | Catalina | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para la gestión y visualización de sucursales. | 2025-03-06 | 2025-05-06 | 1.13 | Sprint 3 | Diseñar y crear la vista de las vacaciones | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión y visualización de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1.16 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de sucursales | Catalina | 4 | Terminado | Tener la interfaz de usuario para la gestión y visualización de sucursales. | 2025-03-06 | 2025-05-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 4
| Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer las sucursales | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener los datos de las sucursales. | 2025-04-06 | 2025-05-06 |  |  | Importar la informacio de las vacaciones desde la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer las sucursales | Catalina | 2 | Terminado | Establecer la conectividad para obtener los datos de las sucursales. | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2
| Diseñar una lista con las sucursales con sus datos | Addan | 4 | En proceso | Crear una vista detallada de todas las sucursales registradas. | 2025-04-06 | 2025-05-06 |  |  | Mostrar la lista con todos los tipos de vacaciones | felipe | 1 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Diseñar una lista con las sucursales con sus datos | Addan | 4 | Terminado | Crear una vista detallada de todas las sucursales registradas. | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 4
1.19 | Diseñar la pestaña de centros de costos | Vicente | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para la sección de centros de costos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | [9 empty] | 1.19 | Diseñar la pestaña de centros de costos | Vicente | 4 | Terminado | Crear la interfaz de usuario para la sección de centros de costos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 4
| Extraer de la base de datos los centros de costos de la empresa | Vicente | 1 | En proceso | Cargar los datos de los centros de costos desde la base de datos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1.16 | Sprint 2 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de sucursales | Catalina | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para la gestión y visualización de sucursales. | 2025-03-06 | 2025-05-06 |  | Extraer de la base de datos los centros de costos de la empresa | Vicente | 1 | Terminado | Cargar los datos de los centros de costos desde la base de datos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1
| Diseñar una lista con los centros de costos de la empresa | Benjamin | 4 | En proceso | Permitir la visualización de todos los centros de costos de la empresa. | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  |  | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer las sucursales | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener los datos de las sucursales. | 2025-04-06 | 2025-05-06 |  | Diseñar una lista con los centros de costos de la empresa | Benjamin | 4 | Terminado | Permitir la visualización de todos los centros de costos de la empresa. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 4
2.1 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de la fichas de empleados | Catalina | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ver y gestionar las fichas individuales de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 |  |  | Diseñar una lista con las sucursales con sus datos | Addan | 4 | En proceso | Crear una vista detallada de todas las sucursales registradas. | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2.1 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de la fichas de empleados | Catalina | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para ver y gestionar las fichas individuales de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 4
| Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer los empleados | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener todos los datos de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | [10 empty] | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer los empleados | Catalina | 2 | Terminado | Establecer la conectividad para obtener todos los datos de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2
| Diseñar una lista con las fichas de los empleados registrados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todas las fichas de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 1.19 | Sprint 2 | Diseñar la pestaña de centros de costos | Vicente | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para la sección de centros de costos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  | Diseñar una lista con las fichas de los empleados registrados | Benjamin | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre todas las fichas de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 1
2.2 | Diseñar y crear la vista ingreso de empleado | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ingresar nuevos empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  |  | Extraer de la base de datos los centros de costos de la empresa | Vicente | 1 | En proceso | Cargar los datos de los centros de costos desde la base de datos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2.2 | Diseñar y crear la vista ingreso de empleado | Felipe | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para ingresar nuevos empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 4
| Crear boton y diseño de formulario para ingreso de nuevo empleado | Felipe | 1 | En proceso | Tener los elementos de interfaz necesarios para iniciar el proceso de registro de un nuevo empleado. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  |  | Diseñar una lista con los centros de costos de la empresa | Benjamin | 4 | En proceso | Permitir la visualización de todos los centros de costos de la empresa. | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  | Crear boton y diseño de formulario para ingreso de nuevo empleado | Felipe | 1 | Terminado | Tener los elementos de interfaz necesarios para iniciar el proceso de registro de un nuevo empleado. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 1
| Conexion de la base de datos para registrar la informacion de empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Habilitar la persistencia de los datos del nuevo empleado en la base de datos. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | [10 empty] | Conexion de la base de datos para registrar la informacion de empleado | Benjamin | 3 | Terminado | Habilitar la persistencia de los datos del nuevo empleado en la base de datos. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 3
| Validar que el empleado no este registrado en la base de datos | Addan | 1 | En proceso | Implementar la lógica para prevenir duplicados en el registro de empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2.1 | Sprint 3 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de la fichas de empleados | Catalina | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ver y gestionar las fichas individuales de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 |  | Validar que el empleado no este registrado en la base de datos | Addan | 1 | Terminado | Implementar la lógica para prevenir duplicados en el registro de empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 1
2.4 | Crear y diseñar la pestaña Listado de empleados | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para una visión general de todos los empleados. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  |  | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer los empleados | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener todos los datos de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2.4 | Crear y diseñar la pestaña Listado de empleados | Felipe | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para una visión general de todos los empleados. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 4
| Importar de la base de datos los empleados registrados | Felipe | 2 | En proceso | Cargar la lista completa de empleados desde la base de datos. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  |  | Diseñar una lista con las fichas de los empleados registrados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todas las fichas de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 |  | Importar de la base de datos los empleados registrados | Felipe | 2 | Terminado | Cargar la lista completa de empleados desde la base de datos. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2
| Diseñar una lista que refleje la informacion respectiva de los empleados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista clara y detallada de la información de cada empleado en el listado. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | [10 empty] | Diseñar una lista que refleje la informacion respectiva de los empleados | Benjamin | 1 | Terminado | Crear una vista clara y detallada de la información de cada empleado en el listado. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 1
4.5 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de Listado de turnos | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 2.2 | Sprint 1 | Diseñar y crear la vista ingreso de empleado | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ingresar nuevos empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 4.5 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de Listado de turnos | Diego | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 4
| Importar de la base de datos los turnos registrados | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  |  | Crear boton y diseño de formulario para ingreso de nuevo empleado | Felipe | 1 | En proceso | Tener los elementos de interfaz necesarios para iniciar el proceso de registro de un nuevo empleado. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  | Importar de la base de datos los turnos registrados | Diego | 2 | Terminado | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 2
| Diseñar una lista con todos los turnos creados | Addan | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos que han sido aprobados, con la información relevante. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  |  | Conexion de la base de datos para registrar la informacion de empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Habilitar la persistencia de los datos del nuevo empleado en la base de datos. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  | Diseñar una lista con todos los turnos creados | Addan | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre solo los permisos que han sido aprobados, con la información relevante. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 1
6.5 | Diseñar y crear la pestaña de permisos aprobados | Vicente | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 14/6/2025 | 14/6/2025 |  |  | Validar que el empleado no este registrado en la base de datos | Addan | 1 | En proceso | Implementar la lógica para prevenir duplicados en el registro de empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 6.5 | Diseñar y crear la pestaña de permisos aprobados | Vicente | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 4
| Importar de la base de datos los permisos registrados | Vicente | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | [10 empty] | Importar de la base de datos los permisos registrados | Vicente | 2 | Terminado | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 2
| Diseñar una lista con datos especificos con todos los permisos aprobados | Catalina | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos aprobados, con la información relevante. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 2.4 | Sprint 4 | Crear y diseñar la pestaña Listado de empleados | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para una visión general de todos los empleados. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  | Diseñar una lista con datos especificos con todos los permisos aprobados | Catalina | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre solo los permisos aprobados, con la información relevante. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 1
7.2 | Diseñar el login de la pagina y menu principal desplegable | Catalina | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para el acceso y la navegación principal de la aplicación. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Importar de la base de datos los empleados registrados | Felipe | 2 | En proceso | Cargar la lista completa de empleados desde la base de datos. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 7.2 | Diseñar el login de la pagina y menu principal desplegable | Catalina | 4 | Terminado | Crear la interfaz de usuario para el acceso y la navegación principal de la aplicación. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4
| Validar credenciales de inicio de sesion con la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Implementar la autenticación de usuarios contra la base de datos. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Diseñar una lista que refleje la informacion respectiva de los empleados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista clara y detallada de la información de cada empleado en el listado. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  | Validar credenciales de inicio de sesion con la base de datos | Catalina | 2 | Terminado | Implementar la autenticación de usuarios contra la base de datos. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
| Direccionar al menu principal | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario sea redirigido correctamente después de un inicio de sesión exitoso. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | [10 empty] | Direccionar al menu principal | Benjamin | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario sea redirigido correctamente después de un inicio de sesión exitoso. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
7.4 | Diseñar el boton de cierre de sesion en el menu desplegable | Addan | 4 | En proceso | Crear la interfaz para que el usuario pueda cerrar su sesión | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4.5 | Sprint 4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de Listado de turnos | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 7.4 | Diseñar el boton de cierre de sesion en el menu desplegable | Addan | 4 | Terminado | Crear la interfaz para que el usuario pueda cerrar su sesión | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4
| Diseñar ventana pop up que nos pregunte si estamos seguros de realizar esta acción | Addan | 2 | En proceso | Proporcionar una confirmación de seguridad antes de cerrar la sesió | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Importar de la base de datos los turnos registrados | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  | Diseñar ventana pop up que nos pregunte si estamos seguros de realizar esta acción | Addan | 2 | Terminado | Proporcionar una confirmación de seguridad antes de cerrar la sesió | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
| Redirecionar al login para volver a iniciar sesion | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario regrese a la página de inicio de sesión tras cerrar la sesión. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Diseñar una lista con todos los turnos creados | Addan | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos que han sido aprobados, con la información relevante. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  | Redirecionar al login para volver a iniciar sesion | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario regrese a la página de inicio de sesión tras cerrar la sesión. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
7.5 | Diseñar una imagen dentro del menu desplegable que permita volver al menu principal | Addan | 4 | En proceso | Crear un elemento visual para la navegación rápida de regreso al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | [9 empty] | 7.5 | Diseñar una imagen dentro del menu desplegable que permita volver al menu principal | Addan | 4 | Terminado | Crear un elemento visual para la navegación rápida de regreso al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4
| Vincular el boton de volver al menu principal con el logo del menu desplegable | Addan | 2 | En proceso | Conectar la funcionalidad de volver al menú principal con el elemento gráfico del logo. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 6.5 | Sprint 4 | Diseñar y crear la pestaña de permisos aprobados | Vicente | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 14/6/2025 | 14/6/2025 |  | Vincular el boton de volver al menu principal con el logo del menu desplegable | Addan | 2 | Terminado | Conectar la funcionalidad de volver al menú principal con el elemento gráfico del logo. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 3
| Redirecionar al menu principal | Vicente | 2 | En proceso | Garantizar que el clic en el logo o botón asociado lleve al usuario de vuelta al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Importar de la base de datos los permisos registrados | Vicente | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 14/6/2025 | 14/6/2025 |  | Redirecionar al menu principal | Vicente | 2 | Terminado | Garantizar que el clic en el logo o botón asociado lleve al usuario de vuelta al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
1.5 | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  | Diseñar una lista con datos especificos con todos los permisos aprobados | Catalina | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos aprobados, con la información relevante. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 1.5 | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2
| Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | Diego | 2 | En proceso | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | 2025-07-01 | 2025-07-01 | [10 empty] | Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | Diego | 2 | Terminado | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2
| agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 7.2 | Sprint 1 | Diseñar el login de la pagina y menu principal desplegable | Catalina | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para el acceso y la navegación principal de la aplicación. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  | agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2
1.8 | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | Validar credenciales de inicio de sesion con la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Implementar la autenticación de usuarios contra la base de datos. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 1.8 | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2
| Guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso. | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del permiso en la base de datos | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  |  | Direccionar al menu principal | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario sea redirigido correctamente después de un inicio de sesión exitoso. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  | Guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos del permiso en la base de datos | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-07-19 | 2025-07-19 | 2
1.11 | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripción del contrato | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | 2025-07-03 | 2025-07-03 | [9 empty] | 1.11 | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripción del contrato | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2
| Permitir que el sistema agregue el contrato a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de contrato en la base de datos | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 7.4 | Sprint 1 | Diseñar el boton de cierre de sesion en el menu desplegable | Addan | 4 | En proceso | Crear la interfaz para que el usuario pueda cerrar su sesión | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  | Permitir que el sistema agrege el contrato a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos de contrato en la base de datos | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-20 | 2025-07-20 | 2
1.14 | Crear apartado de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | 2025-07-04 | 2025-07-06 |  |  | Diseñar ventana pop up que nos pregunte si estamos seguros de realizar esta acción | Addan | 2 | En proceso | Proporcionar una confirmación de seguridad antes de cerrar la sesió | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 1.14 | Crear apartado de vacaciones | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2
| Implementar formulario de tipo de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | 2025-07-04 | 2025-07-06 |  |  | Redirecionar al login para volver a iniciar sesion | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario regrese a la página de inicio de sesión tras cerrar la sesión. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  | Implementar formulario de tipo de vacaciones | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2
| El sistema debe agregar datos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos | 2025-07-04 | 2025-07-06 | [10 empty] | El sistema debe agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos | 2025-07-04 | 2025-07-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2
1.17 | Crear registro de nuevas sucursales | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 7.5 | Sprint 1 | Diseñar una imagen dentro del menu desplegable que permita volver al menu principal | Addan | 4 | En proceso | Crear un elemento visual para la navegación rápida de regreso al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 1.17 | Crear registro de nuevas sucursales | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2
| Implementar formulario para crear la sucursal | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  |  | Vincular el boton de volver al menu principal con el logo del menu desplegable | Addan | 2 | En proceso | Conectar la funcionalidad de volver al menú principal con el elemento gráfico del logo. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  | Implementar formulario para crear la sucursal | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2
| El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | 2025-07-05 | 2025-07-06 |  |  | Redirecionar al menu principal | Vicente | 2 | En proceso | Garantizar que el clic en el logo o botón asociado lleve al usuario de vuelta al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 2
1.2 | Crear registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 1.5 | 1 | Diseñar y crear la pestaña de departamentos de la empresa | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los departamentos de la empresa | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1.2 | Crear registro de centro de costo | Diego | 2 | Terminado | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2
| El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Cargar el registro del centro de costo creado | 2025-07-06 | 06-07.2025 |  |  | Diseñar apartado para agregar departamentos en la empresa | Diego | 2 | En proceso | Crear una vista detallada al mometo de agregar un departamento | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | Diego | 2 | Terminado | Cargar el registro del centro de costo creado | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2
1.3.2 | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda cargar diversos tipos de turnos | 2025-07-06 | 2025-09-12 |  |  | Agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos del departamento de la empresa a la base de datos | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 1.3.2 | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema | Vicente | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema pueda cargar diversos tipos de turnos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 4
| Permitir que el sistema guarde el cambio de turno | Vicente | 3 | En proceso | Cargar el cambio de turno dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | [10 empty] | Permitir que el sistema guarde el cambio de turno | Vicente | 3 | Terminado | Cargar el el cambio de turno dentro | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 4
2.5 | Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Permitir que la base de datos cambie o agrege los datos nuevos | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 1.8 | 1 | Diseñar apartado de motivos de permiso de trabajador | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los permisos | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2.5 | Permitir guardar o actualizar datos del empleado dentro del sistema | Addán | 3 | Terminado | Permitir que la base de datos cambie o agrege los datos nuevos | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 3
| Crear botón que permita guardar el cambio realizado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura | 2025-07-06 | 2025-09-08 |  |  | Guardar el estado del trabajador dependiendo del tipo de permiso | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del permiso en la base de datos | 2025-07-02 | 2025-07-02 |  | Crear boton que permita gaurdar el cambio realizado | Addán | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 3
| Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | Addán | 3 | En proceso | cargar los dato nuevos a la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-08 | [10 empty] | Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | Addán | 3 | Terminado | cargar los dato nuevos a la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 3
3.1.1 | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cargar el estado de vacaciones del empleado | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 1.11 | 3 | Diseñar apartado de tipos de contrato según descripción del contrato | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para ingresar el contrato a la base de datos | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 3.1.1 | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | Terminado | Cargar el estado de vacaciones del empleado | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3
| Permitir que el sistema guarde los días de vacaciones utilizados del empleado | Addán | 3 | En proceso | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  |  | Permitir que el sistema agrege el contrato a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de contrato en la base de datos | 2025-07-03 | 2025-07-03 |  | Permitir que el sistema guarde los días de vacaciones utilizados del empleado | Addán | 3 | Terminado | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 3
3.1.2 | Permitir modificar información sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cambiar la información dentro de la base de datos sobre las vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | [9 empty] | 3.1.2 | Permitir modificar información sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | Terminado | Cambiar la información dentro de la base de datos sobre las vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2
| Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la información sobre las vacaciones de cada empleado | Addán | 3 | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 1.14 | 1 | Crear apartado de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los datos de vacaciones | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la información sobre las vacaciones de cada empleado | Addán | 3 | Terminado | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2
4.1.1 | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  |  | Implementar formulario de tipo de vacaciones | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios para este apartado | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 4.1.1 | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | Felipe | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 3
| Permitir que el sistema guarde el turno creado | Felipe | 2 | En proceso | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  |  | El sistema debe agregar departamentos ingresados a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos del empleado en vacaciones en la base de datos | 2025-07-04 | 2025-07-04 |  | Permitir que el sistema guarde el turno creado | Felipe | 2 | Terminado | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2
| Permitir que el sistema ocupe la información del turno creado para asignaciones y consultas | Felipe | 3 | En proceso | Utilizar el turno creado para ver información del estado del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | [10 empty] | Permitir que el sistema ocupe la información del turno creado para asignaciones y consultas | Felipe | 3 | Terminado | Utilizar el turno creado para ver información del estado del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2
4.2 | Permitir que el sistema cree un nuevo turno | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-09 | 1.17 | 1 | Crear registro de nuevas sucursales | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar las sucursales | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 4.2 | Permitir que el sistema cree un nuevo turno | Felipe | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-09 | 2025-09-07 | 2025-09-09 | 2
| Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | Felipe | 3 | En proceso | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  |  | Implementar formulario para crear la sucursal | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario ingrese los datos necesarios de la sucursal de la empresa | 2025-07-05 | 2025-07-05 |  | Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | Felipe | 3 | Terminado | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3
4.3 | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | Felipe | 4 | En proceso | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de sucursal a la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Cargar los datos de la sucursal en la base de datos | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 4.3 | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | Felipe | 4 | Terminado | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2
| Permitir que el sistema actualice el cambio de turno dentro de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado | 2025-09-10 | 2025-09-12 | [10 empty] | Permitir que el sistema actualice el cambio de turno dentro de la base de datos | Felipe | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3
4.4 | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 1.2 | 1 | Crear registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Desarrollar la interfas para visualizar los centros de costo | 2025-07-06 | 2025-07-06 | 4.4 | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | Felipe | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2
| El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  |  | El sistema debe agregar el nuevo registro de centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Cargar el registro del centro de costo creado | 2025-07-06 | 2025-07-07 |  | El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | Felipe | 2 | Terminado | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2
4.6 | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-16 | [9 empty] | 4.6 | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | Felipe | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2
| El sistema debe mostrar la información del horario dentro del turno | Felipe | 2 | En proceso | Guardar el nuevo turno a la base de datos | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 1.3.2 | 3 | Permitir el cambio de turno de los trabajadores dentro del sistema | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda cargar diversos tipos de turnos | 2025-07-06 | 2025-09-12 |  | El sistema debe mostrar la información del horario dentro del turno | Felipe | 2 | Terminado | Guardar el nuevo turno a la base de datos | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 2025-09-15 | 2025-09-18 01:00 | 3
4.7 | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio de turno | Vicente | 3 | En proceso | Cargar el cambio de turno dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 4.7 | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | Felipe | 3 | Terminado | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 2025-09-15 | 2025-09-18 01:00 | 3
5.1 | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | [9 empty] | 5.1 | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | Felipe | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 2025-09-15 | 2025-09-18 01:00 | 4
| Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de búsquedas | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de búsqueda | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 2.5 | 2 | Permitir guardar datos del empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Permitir que la base de datos cambio o agrege los datos nuevos | 2025-07-06 | 2025-09-08 |  | Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de búsquedas | Felipe | 3 | Terminado | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de búsqueda | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 2025-09-15 | 2025-09-18 01:00 | 2
6.1 | Permitir que el usuario pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | Addán | 3 | En proceso | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  |  | Crear boton que permita guardar el cambio realizado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar o actualizar de forma segura | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 6.1 | Permitir que el usuario pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | Addán | 3 | Terminado | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 3
1.6 | Permitir que el sistema desactive o active algún departamento del usuario | Addán | 2 | En proceso | Permitir que el usuario administro los departamentos . | 2025-09-11 | 2025-09-13 |  |  | Permitir que el sistema guarde el cambio en la base de datos | Addán | 3 | En proceso | cargar los dato nuevos a la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-08 | 1.6 | Permitir que el sistema desactive o active algún departamento del usuario | Addán | 2 | Terminado | Permitir que el usuario administro los departamentos . | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 3
| El sistema debe mostrar los departamentos activados y desactivados | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos. | 2025-09-11 | 2025-09-13 | [10 empty] | El sistema debe mostrar los departamentos activados y desactivados | Addán | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos. | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2
2.3 | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | Addán | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 3,1.1 | 2 | Permitir el ingreso de las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cargar el estado de vacaciones del empleado | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2.3 | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | Addán | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2
2.6.1 | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  |  | Permitir que el sistema guarde los dias de vacaciones utilizados del empleado | Addán | 3 | En proceso | Cambiar los dias disponibles que tiene el usuario al usar sus dias de vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2.6.1 | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | Addán | 4 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2
| El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empleado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-13 | 2025-09-14 | [10 empty] | El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empleado | Addán | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2
2.6.2 | Permitir que el sistema imprima múltiples documentos de ficha de empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 3.1.2 | 3 | Permitir modificar información sobre las vacaciones de cada empleado dentro del sistema | Addán | 3 | En proceso | Cambiar la información dentro de la base de datos sobre las vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2.6.2 | Permitir que el sistema imprima múltiples documentos de ficha de empleados | Addán | 4 | Terminado | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2
| El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  |  | Permitir que el sistema guarde las modificaciones de la información sobre las vacaciones de cada empleado | Addán | 3 | En proceso | Guardar el cambio realizado dentro de la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-10 |  | El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empleados | Addán | 4 | Terminado | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2
3.2 | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignación de vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignación de vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 | [9 empty] | 3.2 | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignación de vacaciones | Benjamin | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignación de vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4
| El sistema debe contar con casillas de selección | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 4.1.1 | 1 | Diseñar campos obligatorios al crear el turno de un empleado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar la creacion de turno del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | El sistema debe contar con casillas de selección | Benjamin | 3 | Terminado | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4
3.3 | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario completar un formulario con información de vacaciones otorgadas | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  |  | Permitir que el sistema guarde el turno creado | Felipe | 2 | En proceso | guardar el turno dentro de la base de datos enlasado al empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 3.3 | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado | Benjamin | 2 | Terminado | Permitir al usuario completar un formulario con información de vacaciones otorgadas | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4
| El sistema debe contar con un apartado para definir infromacion de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  |  | Permitir que el sistema ocupe la información del turno creado para asignaciones y consultas | Felipe | 3 | En proceso | Utilizar el turno creado para ver información del estado del empleado | 2025-09-04 | 2025-09-05 |  | El sistema debe contar con un apartado para definir infromacion de las vacaciones | Benjamin | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4
3.4 | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | [9 empty] | 3.4 | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones | Benjamin | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4
| El sistema debe tener apartados con información del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario visualizar información del empleado y sus vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 4.2 | 1 | Permitir que el sistema cree un nuevo turno | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar un turno nuevo | 2025-09-07 01:00 | 2025-09-09 |  | El sistema debe tener apartados con información del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final | Benjamin | 3 | Terminado | Permitir al usuario visualizar información del empleado y sus vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4
3.5 | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignación de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  |  | Habilitar una opcion para registrar un turno y guardarlo en la base de datos | Felipe | 3 | En proceso | Guardar el turno nuevo dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3.5 | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignación de las vacaciones | Benjamin | 2 | Terminado | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 4
3.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores | 2025-09-09 | 2025-09-10 | [9 empty] | 3.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas | Benjamin | 3 | Terminado | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2
| El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 4.3 | 2 | Permitir que el sistema guarde los cambios de un turno nuevo | Felipe | 4 | En proceso | Guardar el cambio realizado del turno dentro de la base de datos | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2
3.7 | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir que el sistema elimine algún dato de vacaciones de empleado que no corresponda | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  |  | Permitir que el sistema actualice el cambio de turno dentro de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda realizar cambios al turno de empleado | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3.7 | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado | Benjamin | 3 | Terminado | Permitir que el sistema elimine algún dato de vacaciones de empleado que no corresponda | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2
| El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos | 2025-09-09 | 2025-09-10 | [10 empty] | El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos | Benjamin | 3 | Terminado | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2
4.1.2 | Permitir que el sistema edite horarios y fechas de un turno | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 4.4 | 3 | Permitir que el sistema pueda eliminar un turno previamente creado | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda eliminar un turno | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 4.1.2 | Permitir que el sistema edite horarios y fechas de un turno | Benjamin | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2
| El sistema debe mostrar el cambio realizado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  |  | El sistema debe eliminar el turno que se quiere eliminar de la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-15 |  | El sistema debe mostrar el cambio realizado | Benjamin | 2 | Terminado | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2
5.5 | Permitir al sistema crear informes de asistencia | Benjamin | 4 | En proceso | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido | 2025-09-10 | 2025-09-11 | [9 empty] | 5.5 | Permitir al sistema crear informes de asistencia | Benjamin | 4 | Terminado | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 8
| El sistema debe guardar el informe de asistencia creado | Benjamin | 4 | En proceso | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 4.6 | 1 | Diseñar un apartado para definir el horario de un trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar los horario existentes y asignarlo a un trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-16 |  | El sistema debe guardar el informe de asistencia creado | Benjamin | 4 | Terminado | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 8
6.2 | Permitir al sistema poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar la búsqueda de información dentro del sistema mediante filtros | 2025-09-08 | 2025-09-14 |  |  | El sistema debe mostrar la información del horario dentro del turno | Felipe | 2 | En proceso | Guardar el nuevo turno a la base de datos | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 6.2 | Permitir al sistema poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos | Catalina | 4 | Terminado | Facilitar la búsqueda de información dentro del sistema mediante filtros | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 5
| El sistema debe entregar la búsqueda según los filtros aplicados | Catalina | 3 | En proceso | Asegurar que la búsqueda según filtros entrege la información que corresponda | 2025-09-08 | 2025-09-14 | [10 empty] | El sistema debe entregar la búsqueda según los filtros aplicados | Catalina | 3 | Terminado | Asegurar que la búsqueda según filtros entrege la información que corresponda | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 3
6.3 | Permitir que el sistema filtre datos de empleados | Catalina | 3 | En proceso | Facilitar la búsqueda de empleados del usuario | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 4.7 | 4 | Permitir que el sistema genere un resumen detallado de los horarios del trabajador | Felipe | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda ver detalles del turno del trabajador | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 6.3 | Permitir que el sistema filtre datos de empleados | Catalina | 3 | Terminado | Facilitar la búsqueda de empleados del usuario | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 2025-09-08 | 2025-09-14 | 3
6.4 | Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores | 2025-09-03 | 2025-09-05 | [9 empty] | 6.4 | Diseñar un apartado que permita registrar motivos de permisos de trabajadores | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2
| El sistema debe mostrar al permiso creado | Diego | 2 | En proceso | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 5.1 | 2 | Permitir al administrador acceso a los reportes de asistencia del empleado | Felipe | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda ver los reportes de asistencia de los empleados | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 |  | El sistema debe mostrar al permiso creado | Diego | 2 | Terminado | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2
6.6 | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez | Vicente | 2 | En proceso | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos | 2025-07-06 | 2025-09-12 |  |  | Permitir que el administrador acceda a los reportes según criterio de búsquedas | Felipe |  | En proceso | Permitir que el usuario pueda buscar el reporte de un trabajador según criterios de búsqueda | 2025-09-15 | 2025-09-17 01:00 | 6.6 | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez | Vicente | 2 | Terminado | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
1.9 | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador | Vicente | 2 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | [9 empty] | 1.9 | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador | Vicente | 2 | Terminado | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
| El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador | Vicente | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 6.1 | 2 | Permitir que el usuario pueda asignar permisos de ausencia a un trabajador | Addán | 3 | En proceso | Permitir acceso al usuario a asignar permisos de ausencia | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  | El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador | Vicente | 2 | Terminado | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
1.12 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | [9 empty] | 1.12 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato | Vicente | 3 | Terminado | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
| El sistema debe ocultar los contratos desactivados | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 1.6 | 4 | Permitir que el sistema desactive o active algún departamento del usuario | Addán | 2 | En proceso | Permitir que el usuario administre los departamentos . | 2025-09-11 | 2025-09-13 |  | El sistema debe ocultar los contratos desactivados | Vicente | 3 | Terminado | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
1.15 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de vacaciones | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 |  |  | El sistema debe mostrar los departamentos activados y desactivados | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda guardar en la base de datos los departamentos activos/inactivos. | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 1.15 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de vacaciones | Vicente | 3 | Terminado | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
| El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacación de la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-07-06 | 2025-09-12 | [10 empty] | El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacación de la base de datos | Vicente | 3 | Terminado | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
1.18 | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2.3 | 1 | Diseñar un apartado para visualizar las fichas de empleados activas | Addán | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar las fichas de empleados activas | 2025-09-11 | 2025-09-13 | 1.18 | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal | Vicente | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2
| El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-07-06 | 2025-09-12 | [10 empty] | El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos | Vicente | 3 | Terminado | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 3
1.21 | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 2.6.1 | 5 | Permitir que el sistema imprima un documento de ficha de empleado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda tener fichas de empleado en fisico | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 1.21 | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo | Diego | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2
| El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-09-05 | 2025-09-07 |  |  | El sistema debe mostrar una vista previa de la ficha del empleado | Addán | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-13 | 2025-09-14 |  | El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos | Diego | 3 | Terminado | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-09-05 | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2
5.2 | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias | Catalina | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia | 2025-09-11 | 2025-09-17 | [9 empty] | 5.2 | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias | Catalina | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 3
| El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada | Catalina | 4 | En proceso | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2.6.2 | 5 | Permitir que el sistema imprima múltiples documentos de ficha de empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario pueda tener varias fichas de empleado en fisico | 2025-09-14 | 2025-09-15 |  | El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada | Catalina | 4 | Terminado | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 4
5.3 | Diseñar casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados | 2025-09-10 | 2025-09-12 |  |  | El sistema debe mostrar una vista previa de las fichas de los empleados | Addán | 4 | En proceso | Permitir que el usuario vea el formato de la ficha del empleado | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 5.3 | Diseñar casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2
| El sistema debe cargar las casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 4 | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda | 2025-09-10 | 2025-09-15 | [10 empty] | El sistema debe cargar las casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 4 | Terminado | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | 4
5.4 | Permitir que el sistema busque información según el filtro aplicado | Catalina | 3 | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda y entrege la información entregada | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 3.2 | 1 | Permitir que el sistema muestre una lista de empleados para asignación de vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados para realizar la asignacion de vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 5.4 | Permitir que el sistema busque información según el filtro aplicado | Catalina | 3 | Terminado | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda y entrege la información entregada | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 3
1.2 | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador | 2025-07-06 | 2025-09-12 |  |  | El sistema debe contar con casillas de selección | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario elegir a varios empleados y asignarles las mismas vacaciones si es necesario | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1.2 | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores | Vicente | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2022-09-16 | 4
| El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | [10 empty] | El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos | Vicente | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 4
1.3.1 | El sistema debe permitir la edición o actualización de cambios realizados a los turnos de los trabajadores | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 3.3 | 2 | Permitir al sistema definir de forma detallada los dias de vacaciones otorgados a empleado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario completar un formulario con información de vacaciones otorgadas | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 1.3.1 | El sistema debe permitir la edición o actualización de cambios realizados a los turnos de los trabajadores | Vicente | 3 | Terminado | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 3
| El sistema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 |  |  | El sistema debe contar con un apartado para definir información de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda agregar infomacion dentro de las vacaciones | 2025-09-07 | 2025-09-08 |  | El sitema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos | Vicente | 3 | Terminado | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 3
5.8 | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia | Catalina | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema | 2025-09-13 | 2025-09-17 | [9 empty] | 5.8 | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia | Catalina | 3 | Terminado | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 2025-09-13 | 2025-09-17 | 3
5.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de informe de asistencia | Vicente | 2 | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica los informes de asistencia de los trabajadores | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 3.4 | 1 | Diseñar un apartado que muestre la lista de empleados con vacaciones | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar una lista de empleados en vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 5.6 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de infomre de asistencia | Vicente | 2 | Terminado | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los infomres de asistencia de los trabajadores | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
| El sistema debe generar el documento en formato PDF | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | El sistema debe tener apartados con información del empleado, dias de vacaciones y fecha inicio y fecha final | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario visualizar información del empleado y sus vacaciones | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Vicente | 3 | Terminado | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
5.7 | Permitir que el sistema entrege informes de asistencias diarios | Felipe | 3 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados, horas de trabajo, inasistencias y atrasos | 2025-10-20 | 2025-10-23 | [9 empty] | 5.7 | Permitir que el sistema entrege informes de asistencias diarios | Felipe | 3 | Terminado | Facilitar al usuario la vista de los empleados, horas de trabajo, inasistencias y atrasos | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2
| El sistema debe cumplir con el formato del informe de asistencia (nombre, rut, turno, entrada, salida, cantidad de atrasos, inasistencia). | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema cumpla con el formato de la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 3.5 | 3 | Permitir que el sistema guarde los cambios realizados de la asignación de las vacaciones | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que los estados de vacaciones de los trabajadores cambien en la base de datos | 2025-09-08 | 2025-09-09 |  | El sistema debe cumplir con el formato del informe de asistencia (nombre, rut, turno, entrada, salida, cantidad de atrasos, inasistencia). | Felipe | 2 | Terminado | Asegurar que el sismta cumpla con el formato de la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2
6.7 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de permisos registrado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario iguardar de manera fisica los permisos asignados a los trabajadores | 2025-10-13 | 2025-10-14 | [9 empty] | 6.7 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de permisos registrado | Benjamin | 2 | Terminado | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los permisos asignados a los trabajadores | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2
| El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 3.6 | 5 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de vacaciones registradas | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir al usuario guardar de manera fisica las vacaciones asignadas a los trabajadores | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 2 | Terminado | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2
6.8 | Permite que el sistema pueda eliminar un permiso previamente creado | Diego | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario elimine un permiso | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  |  | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 6.8 | Permite que el sistema pueda eliminar un permiso previamente creado | Diego | 3 | Terminado | Asegurar que el usuario elimine un permiso | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
| El sistema debe eliminar el permiso que se quiere eliminar de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde el cambio realizado | 2025-10-20 | 2025-10-23 | [10 empty] | El sistema debe eliminar el permiso que se quiere eliminar de la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde el cambio realizado | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 2
7.1 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 3.7 | 4 | Permitir que el sistema elimine vacaciones asignadas a un empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Permitir que el sistema elimine algun dato de vacaciones de empleado que no corresponda | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 7.1 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | Terminado | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2
| El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15 |  |  | El sistema debe eliminar las vacaciones asignadas de la base de datos | Benjamin | 3 | En proceso | Asegurar que la eliminacion realizada se guarde en la base de datos | 2025-09-09 | 2025-09-10 |  | El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | Terminado | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2
7.3 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | [9 empty] | 7.3 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | Terminado | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 4
| Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 4.1.2 | 4 | Permitir que el sistema permita editar horarios y fechas de un turno | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda corregir horarios y fechas de turnos asignados | 2025-09-09 | 2025-09-11 |  | Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | Terminado | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 3
[10 empty] | El sistema debe mostrar el cambio realizado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario visualizar los cambios realizados | 2025-09-10 | 2025-09-11
[8 empty] | 5.5 | 2 | Permitir al sistema crear informes de asistencia | Benjamin | 4 | En proceso | Crear apartado de informes de asistencia con un formato definido | 2025-09-10 | 2025-09-11
[10 empty] | El sistema debe guardar el informe de asistencia creado | Benjamin | 4 | En proceso | Asegurar que el sistema guarde el informe dentro de la base de datos | 2025-09-11 | 2025-09-12
[8 empty] | 6.2 | 4 | Permitir al sistema debe poder realizar búsquedas filtradas por algunos datos específicos | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar la búsqueda de información dentro del sistema mediante filtros | 2025-09-08 | 2025-09-14
[10 empty] | El sistema debe entregar la búsqueda según los filtros aplicados | Catalina | 3 | En proceso | Asegurar que la búsqueda según filtros entrege la información que corresponda | 2025-09-08 | 2025-09-14
[8 empty] | 6.3 | 3 | Permitir que el sistema filtre datos de empleados | Catalina | 3 | En proceso | Facilitar la búsqueda de empleados del usuario | 2025-09-08 | 2025-09-14
[8 empty] | 6.4 | 1 | Diseñar un apartado que permita registrar permisos de trabajadores | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda registrar los motivos de los permisos de los trabajadores | 2025-09-03 | 2025-09-05
[10 empty] | El sistema debe mostrar al permiso creado | Diego | 2 | En proceso | Permitir al usuario visualizar el permiso que acaba de crear | 2025-09-03 | 2025-09-05
[8 empty] | 6.6 | 5 | Permitir que el sistema seleccione varios permisos a la vez | Vicente | 2 | En proceso | Facilitar la selección de varios permisos simultaneos | 2025-07-06 | 2025-09-12
[8 empty] | 1.9 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive motivos de permiso de un trabajador | Vicente | 2 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desctivar un permiso dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12
[10 empty] | El sistema debe mostrar el motivo del permiso del trabajador | Vicente | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema muestre el motivo de permiso al usuario | 2025-07-06 | 2025-09-12
[8 empty] | 1.12 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de contrato | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar un tipo de contrato dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12
[10 empty] | El sistema debe ocultar los contratos desactivados | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema solo muestre los contrato que estan activos dentro de la empresa | 2025-07-06 | 2025-09-12
[8 empty] | 1.15 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive un tipo de vacaciones | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema pueda activar o desactivar tipos de vacaciones dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado del tipo de vacación de la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-07-06 | 2025-09-12
[8 empty] | 1.18 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive una sucursal | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar las sucursales dentro de la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado de la sucursal en la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-07-06 | 2025-09-12
[8 empty] | 1.21 | 4 | Permitir que el sistema active o desactive el centro de costo | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema pueda activar o desactivar los centros de costos dentro de la base de datos | 2025-09-05 | 2025-09-07
[10 empty] | El sistema debe cambiar el estado del centro de costo en la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Permitir que el sistema muestre los cambios realizados | 2025-09-05 | 2025-09-07
[8 empty] | 5.2 | 5 | Permitir que el sistema filtre informes de asistencia por dias | Catalina | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema muestre y filtre informes de asistencia del dia | 2025-09-11 | 2025-09-17
[10 empty] | El sistema debe desplegar una tabla con los datos filtrados por la fecha seleccionada | Catalina | 4 | En proceso | Permitir que el sistema muestre de forma visual los informes de asistencia y filtrarlos por dia requerido | 2025-09-11 | 2025-09-17
[8 empty] | 5.3 | 3 | Diseñar casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario tenga una forma de buscar mediante los filtros asignados | 2025-09-10 | 2025-09-12
[10 empty] | El sistema debe cargar las casillas de filtrado de búsqueda | Felipe | 4 | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda | 2025-09-10 | 2025-09-15
[8 empty] | 5.4 | 3 | Permitir que el sistema busque información según el filtro aplicado | Catalina | 3 | En proceso | Permitir que el sistema aplice los filtros de búsqueda y entrege la información entregada | 2025-09-13 | 2025-09-17
[8 empty] | 1.2 | 1 | El sistema debe permitir asignar turnos a los trabajadores | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema permita al usuario asignar un turno a un trabajador | 2025-07-06 | 2025-09-12
[10 empty] | El turno debe quedar asignado al trabajador y guardado en la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema aplice el turno al trabajador y guardarlo en la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12
[8 empty] | 1.3.1 | 3 | El sistema debe permitir la edición o actualizacion de cambios realizados a los turnos de los trabajadores | Vicente | 3 | En proceso | Permitir que el sistema guarde cambios realizados en los turnos de los trabajadores | 2025-07-06 | 2025-09-12
[10 empty] | El sistema debe guardar los cambios realizados dentro de la base de datos | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el cambio realizado sea guardado en la base de datos | 2025-07-06 | 2025-09-12
[8 empty] | 5.8 | 5 | Permitir que el sistema exporte un informe de asistenacia | Catalina | 3 | En proceso | Permitir que el usuario pueda descargar informes de asistena dentro del sistema | 2025-09-13 | 2025-09-17
[8 empty] | 5.6 | 2 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de informe de asistencia | Vicente | 2 | En proceso | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los infomres de asistencia de los trabajadores | 2025-10-20 | 2025-10-23
[10 empty] | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Vicente | 3 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23
[8 empty] | 5.7 | 3 | Permitir que el sistema entrege informes de asistencias diarios | Felipe | 3 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados, horas de trabajo, inasistencias y atrasos | 2025-10-20 | 2025-10-23
[10 empty] | El sistema debe cumplir con el formato del informe de asistencia (nombre, rut, turno, entrada, salida, cantidad de atrasos, inasistencia). | Felipe | 2 | En proceso | Asegurar que el sismta cumpla con el formato de la empresa | 2025-10-20 | 2025-10-23
[8 empty] | 6.7 | 2 | Permitir que el sistema pueda imprimir un documento de permisos registrado | Benjamin | 2 | En proceso | Permitir al usuario iguardar de manera fisca los permisos asignados a los trabajadores | 2025-10-13 | 2025-10-14
[10 empty] | El sistema debe generar el documento en formato PDF | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema utilize el formato de documentacion utilizado en la empresa | 2025-10-13 | 2025-10-14
[8 empty] | 6.8 | 1 | Permite que el sistema pueda eliminar un permiso previamente creado | Diego | 3 | En proceso | Asegurar que el usuario elimine un permiso | 2025-10-20 | 2025-10-23
[10 empty] | El sistema debe eliminar el permiso que se quiere eliminar de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el sistema elimine el turno y guarde el cambio realizado | 2025-10-20 | 2025-10-23
[8 empty] | 7.1 | 4 | Permitir al sistema crear un grafico con metricas de asistencia o inasistencias | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el usuario pueda visualizar datos de asistencias e inasistencias | 2025-11-10 | 2025-11-15
[10 empty] | El sistema debe mostrar el grafico generado | Addán | 4 | En proceso | Asegurar que el grafico se muestre de manera clara al usuario | 2025-11-10 | 2025-11-15
[8 empty] | 7.3 | 4 | Permitir que el sistema muestre los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Facilitar al usuario la vista de los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15
[10 empty] | Diseñar una lista con los empleados inasistentes | Catalina | 4 | En proceso | Crear una vista que muestre solo a los empleados inasistentes | 2025-11-10 | 2025-11-15