## Sheet1
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado | [7 empty] | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | OBJETIVO DEL SPRINT | Estimado |  | Real |  | Proyecto
Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | CU | Sprint | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Caso de Uso | Actividades | Responsable | Estimar HH | Estado |  | Inicio | Fin | Inicio | Fin | HH Efectivas
1.1 | Diseñar y crear la tabla de los turnos y dentro de ella una tabla que es una pestaña de asignacion de turnos | Diego | 4 | En proceso | Diseñar la tabla de los turnos en el menu desplegable , donde dentro de ella se crea la tabla asignacion de turnos con su respectiva pestaña para interactuar en ella. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.1 | Sprint 2 | Diseñar y crear la tabla de los turnos y dentro de ella una tabla que es una pestaña de asignacion de turnos | Diego | 4 | En proceso | Diseñar la tabla de los turnos en el menu desplegable , donde dentro de ella se crea la tabla asignacion de turnos con su respectiva pestaña para interactuar en ella. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.1 | Diseñar y crear la tabla de los turnos y dentro de ella una tabla que es una pestaña de asignacion de turnos | Diego | 4 | Terminado | Diseñar la tabla de los turnos en el menu desplegable , donde dentro de ella se crea la tabla asignacion de turnos con su respectiva pestaña para interactuar en ella. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 4
| Importar la informacion de los empleados y turnos de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que los datos existentes de empleados y turnos sean accesibles y estén cargados en el sistema | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Importar la informacion de los empleados y turnos de la base de datos | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que los datos existentes de empleados y turnos sean accesibles y estén cargados en el sistema | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Importar la informacion de los empleados y turnos de la base de datos | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que los datos existentes de empleados y turnos sean accesibles y estén cargados en el sistema | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 3
| Diseñar una lista con los empleados registrados y sus turnos | Vicente | 2 | En proceso | Crear una vista clara y funcional para visualizar los empleados y sus turnos asignados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Diseñar una lista con los empleados registrados y sus turnos | Vicente | 2 | En proceso | Crear una vista clara y funcional para visualizar los empleados y sus turnos asignados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Diseñar una lista con los empleados registrados y sus turnos | Vicente | 2 | Terminado | Crear una vista clara y funcional para visualizar los empleados y sus turnos asignados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 2
1.4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de los departamentos de la empresa | Addan | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para ver y gestionar los departamentos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.4 | Sprint 4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de los departamentos de la empresa | Addan | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para ver y gestionar los departamentos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1.4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de los departamentos de la empresa | Addan | 4 | Terminado | Tener la interfaz de usuario para ver y gestionar los departamentos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 4
| Importar la informacion de los departamentos desde la base de datos | Addan | 2 | En proceso | Cargar los datos de los departamentos en la aplicación desde la base de datos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Importar la informacion de los departamentos desde la base de datos | Addan | 2 | En proceso | Cargar los datos de los departamentos en la aplicación desde la base de datos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Importar la informacion de los departamentos desde la base de datos | Addan | 2 | Terminado | Cargar los datos de los departamentos en la aplicación desde la base de datos. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 2
| Mostrar la lista con los departamentos de la empresa | Felipe | 1 | En proceso | Permitir la visualización completa de todos los departamentos registrados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  |  | Mostrar la lista con los departamentos de la empresa | Felipe | 1 | En proceso | Permitir la visualización completa de todos los departamentos registrados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 |  | Mostrar la lista con los departamentos de la empresa | Felipe | 1 | Terminado | Permitir la visualización completa de todos los departamentos registrados. | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 30/5/2025 | 31/5/2025 | 1
1.7 | Diseñar y crear la vista de la seccion de los permisos | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para la gestión y visualización de permisos. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | [9 empty] | 1.7 | Diseñar y crear la vista de la seccion de los permisos | Felipe | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para la gestión y visualización de permisos. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 4
| diseñar una lista con todos los motivos de permisos | Felipe | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todos los tipos o motivos de permisos disponibles. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1.7 | Sprint 5 | Diseñar y crear la vista de la seccion de los permisos | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para la gestión y visualización de permisos. | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  | diseñar una lista con todos los motivos de permisos | Felipe | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre todos los tipos o motivos de permisos disponibles. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1
| Importar la informacion de los motivos de permiso desde la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Integrar los datos de los motivos de permiso desde la base de datos en la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  |  | diseñar una lista con todos los motivos de permisos | Felipe | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todos los tipos o motivos de permisos disponibles. | 2025-01-06 | 2025-01-06 |  | Importar la informacion de los motivos de permiso desde la base de datos | Catalina | 2 | Terminado | Integrar los datos de los motivos de permiso desde la base de datos en la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2
1.1 | Diseñar y crear la vista de los tipo de contrato | Benjamin | 4 | En proceso | Tener la interfaz para ver y gestionar los diferentes tipos de contratos. | 2025-01-06 | 2025-02-06 |  |  | Importar la informacion de los motivos de permiso desde la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Integrar los datos de los motivos de permiso desde la base de datos en la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1.1 | Diseñar y crear la vista de los tipo de contrato | Benjamin | 4 | Terminado | Tener la interfaz para ver y gestionar los diferentes tipos de contratos. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 4
| Importar la informacion de los tipos de contrato desde la base de datos | Benjamin | 1 | En proceso | Cargar los datos de los tipos de contrato desde la base de datos a la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | [10 empty] | Importar la informacion de los tipos de contrato desde la base de datos | Benjamin | 1 | Terminado | Cargar los datos de los tipos de contrato desde la base de datos a la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 1
| diseñar una lista con todos los contratos registrados de la empresa | Vicente | 4 | En proceso | Crear una vista para listar y consultar todos los contratos existentes. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 1.1 | Sprint 5 | Diseñar y crear la vista de los tipo de contrato | Benjamin | 4 | En proceso | Tener la interfaz para ver y gestionar los diferentes tipos de contratos. | 2025-01-06 | 2025-02-06 |  | diseñar una lista con todos los contratos registrados de la empresa | Vicente | 4 | Terminado | Crear una vista para listar y consultar todos los contratos existentes. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 4
1.13 | Diseñar y crear la vista de las vacaciones | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión y visualización de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  | Importar la informacion de los tipos de contrato desde la base de datos | Benjamin | 1 | En proceso | Cargar los datos de los tipos de contrato desde la base de datos a la aplicación. | 2025-01-06 | 2025-02-06 | 1.13 | Diseñar y crear la vista de las vacaciones | Diego | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión y visualización de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 4
| Importar la informacio de las vacaciones desde la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  |  | diseñar una lista con todos los contratos registrados de la empresa | Vicente | 4 | En proceso | Crear una vista para listar y consultar todos los contratos existentes. | 2025-01-06 | 2025-02-06 |  | Importar la informacio de las vacaciones desde la base de datos | Felipe | 2 | Terminado | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2
| Mostrar la lista con todos los tipos de vacaciones | Felipe | 1 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | [10 empty] | Mostrar la lista con todos los tipos de vacaciones | Felipe | 1 | Terminado | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1
1.16 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de sucursales | Catalina | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para la gestión y visualización de sucursales. | 2025-03-06 | 2025-05-06 | 1.13 | Sprint 3 | Diseñar y crear la vista de las vacaciones | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz de usuario para la gestión y visualización de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 1.16 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de sucursales | Catalina | 4 | Terminado | Tener la interfaz de usuario para la gestión y visualización de sucursales. | 2025-03-06 | 2025-05-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 4
| Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer las sucursales | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener los datos de las sucursales. | 2025-04-06 | 2025-05-06 |  |  | Importar la informacio de las vacaciones desde la base de datos | Felipe | 2 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer las sucursales | Catalina | 2 | Terminado | Establecer la conectividad para obtener los datos de las sucursales. | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2
| Diseñar una lista con las sucursales con sus datos | Addan | 4 | En proceso | Crear una vista detallada de todas las sucursales registradas. | 2025-04-06 | 2025-05-06 |  |  | Mostrar la lista con todos los tipos de vacaciones | felipe | 1 | En proceso | Proporcionar una vista que enumere los diferentes tipos de vacaciones. | 2025-03-06 | 2025-03-06 |  | Diseñar una lista con las sucursales con sus datos | Addan | 4 | Terminado | Crear una vista detallada de todas las sucursales registradas. | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 4
1.19 | Diseñar la pestaña de centros de costos | Vicente | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para la sección de centros de costos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | [9 empty] | 1.19 | Diseñar la pestaña de centros de costos | Vicente | 4 | Terminado | Crear la interfaz de usuario para la sección de centros de costos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 4
| Extraer de la base de datos los centros de costos de la empresa | Vicente | 1 | En proceso | Cargar los datos de los centros de costos desde la base de datos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1.16 | Sprint 2 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de sucursales | Catalina | 4 | En proceso | Tener la interfaz de usuario para la gestión y visualización de sucursales. | 2025-03-06 | 2025-05-06 |  | Extraer de la base de datos los centros de costos de la empresa | Vicente | 1 | Terminado | Cargar los datos de los centros de costos desde la base de datos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 1
| Diseñar una lista con los centros de costos de la empresa | Benjamin | 4 | En proceso | Permitir la visualización de todos los centros de costos de la empresa. | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  |  | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer las sucursales | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener los datos de las sucursales. | 2025-04-06 | 2025-05-06 |  | Diseñar una lista con los centros de costos de la empresa | Benjamin | 4 | Terminado | Permitir la visualización de todos los centros de costos de la empresa. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 4
2.1 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de la fichas de empleados | Catalina | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ver y gestionar las fichas individuales de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 |  |  | Diseñar una lista con las sucursales con sus datos | Addan | 4 | En proceso | Crear una vista detallada de todas las sucursales registradas. | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 2.1 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de la fichas de empleados | Catalina | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para ver y gestionar las fichas individuales de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 4
| Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer los empleados | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener todos los datos de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | [10 empty] | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer los empleados | Catalina | 2 | Terminado | Establecer la conectividad para obtener todos los datos de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2
| Diseñar una lista con las fichas de los empleados registrados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todas las fichas de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 1.19 | Sprint 2 | Diseñar la pestaña de centros de costos | Vicente | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para la sección de centros de costos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  | Diseñar una lista con las fichas de los empleados registrados | Benjamin | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre todas las fichas de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 1
2.2 | Diseñar y crear la vista ingreso de empleado | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ingresar nuevos empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  |  | Extraer de la base de datos los centros de costos de la empresa | Vicente | 1 | En proceso | Cargar los datos de los centros de costos desde la base de datos. | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 2.2 | Diseñar y crear la vista ingreso de empleado | Felipe | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para ingresar nuevos empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 4
| Crear boton y diseño de formulario para ingreso de nuevo empleado | Felipe | 1 | En proceso | Tener los elementos de interfaz necesarios para iniciar el proceso de registro de un nuevo empleado. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  |  | Diseñar una lista con los centros de costos de la empresa | Benjamin | 4 | En proceso | Permitir la visualización de todos los centros de costos de la empresa. | 2025-06-06 | 2025-07-06 |  | Crear boton y diseño de formulario para ingreso de nuevo empleado | Felipe | 1 | Terminado | Tener los elementos de interfaz necesarios para iniciar el proceso de registro de un nuevo empleado. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 1
| Conexion de la base de datos para registrar la informacion de empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Habilitar la persistencia de los datos del nuevo empleado en la base de datos. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | [10 empty] | Conexion de la base de datos para registrar la informacion de empleado | Benjamin | 3 | Terminado | Habilitar la persistencia de los datos del nuevo empleado en la base de datos. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 3
| Validar que el empleado no este registrado en la base de datos | Addan | 1 | En proceso | Implementar la lógica para prevenir duplicados en el registro de empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2.1 | Sprint 3 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de la fichas de empleados | Catalina | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ver y gestionar las fichas individuales de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 |  | Validar que el empleado no este registrado en la base de datos | Addan | 1 | Terminado | Implementar la lógica para prevenir duplicados en el registro de empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 1
2.4 | Crear y diseñar la pestaña Listado de empleados | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para una visión general de todos los empleados. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  |  | Implementar conexion con la base de datos de la empresa para extraer los empleados | Catalina | 2 | En proceso | Establecer la conectividad para obtener todos los datos de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 | 2.4 | Crear y diseñar la pestaña Listado de empleados | Felipe | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para una visión general de todos los empleados. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 4
| Importar de la base de datos los empleados registrados | Felipe | 2 | En proceso | Cargar la lista completa de empleados desde la base de datos. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  |  | Diseñar una lista con las fichas de los empleados registrados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre todas las fichas de los empleados. | 2025-08-06 | 2025-09-06 |  | Importar de la base de datos los empleados registrados | Felipe | 2 | Terminado | Cargar la lista completa de empleados desde la base de datos. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2
| Diseñar una lista que refleje la informacion respectiva de los empleados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista clara y detallada de la información de cada empleado en el listado. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | [10 empty] | Diseñar una lista que refleje la informacion respectiva de los empleados | Benjamin | 1 | Terminado | Crear una vista clara y detallada de la información de cada empleado en el listado. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 1
4.5 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de Listado de turnos | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 2.2 | Sprint 1 | Diseñar y crear la vista ingreso de empleado | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para ingresar nuevos empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 4.5 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de Listado de turnos | Diego | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 4
| Importar de la base de datos los turnos registrados | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  |  | Crear boton y diseño de formulario para ingreso de nuevo empleado | Felipe | 1 | En proceso | Tener los elementos de interfaz necesarios para iniciar el proceso de registro de un nuevo empleado. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  | Importar de la base de datos los turnos registrados | Diego | 2 | Terminado | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 2
| Diseñar una lista con todos los turnos creados | Addan | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos que han sido aprobados, con la información relevante. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  |  | Conexion de la base de datos para registrar la informacion de empleado | Benjamin | 3 | En proceso | Habilitar la persistencia de los datos del nuevo empleado en la base de datos. | 2025-10-06 | 2025-11-06 |  | Diseñar una lista con todos los turnos creados | Addan | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre solo los permisos que han sido aprobados, con la información relevante. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 1
6.5 | Diseñar y crear la pestaña de permisos aprobados | Vicente | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 14/6/2025 | 14/6/2025 |  |  | Validar que el empleado no este registrado en la base de datos | Addan | 1 | En proceso | Implementar la lógica para prevenir duplicados en el registro de empleados. | 2025-10-06 | 2025-11-06 | 6.5 | Diseñar y crear la pestaña de permisos aprobados | Vicente | 4 | Terminado | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 4
| Importar de la base de datos los permisos registrados | Vicente | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | [10 empty] | Importar de la base de datos los permisos registrados | Vicente | 2 | Terminado | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 2
| Diseñar una lista con datos especificos con todos los permisos aprobados | Catalina | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos aprobados, con la información relevante. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 2.4 | Sprint 4 | Crear y diseñar la pestaña Listado de empleados | Felipe | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para una visión general de todos los empleados. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  | Diseñar una lista con datos especificos con todos los permisos aprobados | Catalina | 1 | Terminado | Crear una vista que muestre solo los permisos aprobados, con la información relevante. | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 14/6/2025 | 1
7.2 | Diseñar el login de la pagina y menu principal desplegable | Catalina | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para el acceso y la navegación principal de la aplicación. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Importar de la base de datos los empleados registrados | Felipe | 2 | En proceso | Cargar la lista completa de empleados desde la base de datos. | 2025-12-06 | 13/6/2025 | 7.2 | Diseñar el login de la pagina y menu principal desplegable | Catalina | 4 | Terminado | Crear la interfaz de usuario para el acceso y la navegación principal de la aplicación. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4
| Validar credenciales de inicio de sesion con la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Implementar la autenticación de usuarios contra la base de datos. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Diseñar una lista que refleje la informacion respectiva de los empleados | Benjamin | 1 | En proceso | Crear una vista clara y detallada de la información de cada empleado en el listado. | 2025-12-06 | 13/6/2025 |  | Validar credenciales de inicio de sesion con la base de datos | Catalina | 2 | Terminado | Implementar la autenticación de usuarios contra la base de datos. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
| Direccionar al menu principal | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario sea redirigido correctamente después de un inicio de sesión exitoso. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | [10 empty] | Direccionar al menu principal | Benjamin | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario sea redirigido correctamente después de un inicio de sesión exitoso. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
7.4 | Diseñar el boton de cierre de sesion en el menu desplegable | Addan | 4 | En proceso | Crear la interfaz para que el usuario pueda cerrar su sesión | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4.5 | Sprint 4 | Diseñar y crear la vista de la pestaña de Listado de turnos | Diego | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 13/6/2025 | 14/6/2025 | 7.4 | Diseñar el boton de cierre de sesion en el menu desplegable | Addan | 4 | Terminado | Crear la interfaz para que el usuario pueda cerrar su sesión | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4
| Diseñar ventana pop up que nos pregunte si estamos seguros de realizar esta acción | Addan | 2 | En proceso | Proporcionar una confirmación de seguridad antes de cerrar la sesió | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Importar de la base de datos los turnos registrados | Diego | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  | Diseñar ventana pop up que nos pregunte si estamos seguros de realizar esta acción | Addan | 2 | Terminado | Proporcionar una confirmación de seguridad antes de cerrar la sesió | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
| Redirecionar al login para volver a iniciar sesion | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario regrese a la página de inicio de sesión tras cerrar la sesión. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Diseñar una lista con todos los turnos creados | Addan | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos que han sido aprobados, con la información relevante. | 13/6/2025 | 14/6/2025 |  | Redirecionar al login para volver a iniciar sesion | Diego | 2 | Terminado | Asegurar que el usuario regrese a la página de inicio de sesión tras cerrar la sesión. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
7.5 | Diseñar una imagen dentro del menu desplegable que permita volver al menu principal | Addan | 4 | En proceso | Crear un elemento visual para la navegación rápida de regreso al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | [9 empty] | 7.5 | Diseñar una imagen dentro del menu desplegable que permita volver al menu principal | Addan | 4 | Terminado | Crear un elemento visual para la navegación rápida de regreso al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 4
| Vincular el boton de volver al menu principal con el logo del menu desplegable | Addan | 2 | En proceso | Conectar la funcionalidad de volver al menú principal con el elemento gráfico del logo. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 6.5 | Sprint 4 | Diseñar y crear la pestaña de permisos aprobados | Vicente | 4 | En proceso | Desarrollar la interfaz para visualizar los permisos que han sido aprobados. | 14/6/2025 | 14/6/2025 |  | Vincular el boton de volver al menu principal con el logo del menu desplegable | Addan | 2 | Terminado | Conectar la funcionalidad de volver al menú principal con el elemento gráfico del logo. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 3
| Redirecionar al menu principal | Vicente | 2 | En proceso | Garantizar que el clic en el logo o botón asociado lleve al usuario de vuelta al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 |  |  | Importar de la base de datos los permisos registrados | Vicente | 2 | En proceso | Cargar todos los datos de permisos desde la base de datos. | 14/6/2025 | 14/6/2025 |  | Redirecionar al menu principal | Vicente | 2 | Terminado | Garantizar que el clic en el logo o botón asociado lleve al usuario de vuelta al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 29/5/2025 | 30/6/2025 | 2
[10 empty] | Diseñar una lista con datos especificos con todos los permisos aprobados | Catalina | 1 | En proceso | Crear una vista que muestre solo los permisos aprobados, con la información relevante. | 14/6/2025 | 14/6/2025
[8 empty] | 7.2 | Sprint 1 | Diseñar el login de la pagina y menu principal desplegable | Catalina | 4 | En proceso | Crear la interfaz de usuario para el acceso y la navegación principal de la aplicación. | 29/5/2025 | 30/6/2025
[10 empty] | Validar credenciales de inicio de sesion con la base de datos | Catalina | 2 | En proceso | Implementar la autenticación de usuarios contra la base de datos. | 29/5/2025 | 30/6/2025
[10 empty] | Direccionar al menu principal | Benjamin | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario sea redirigido correctamente después de un inicio de sesión exitoso. | 29/5/2025 | 30/6/2025
[8 empty] | 7.4 | Sprint 1 | Diseñar el boton de cierre de sesion en el menu desplegable | Addan | 4 | En proceso | Crear la interfaz para que el usuario pueda cerrar su sesión | 29/5/2025 | 30/6/2025
[10 empty] | Diseñar ventana pop up que nos pregunte si estamos seguros de realizar esta acción | Addan | 2 | En proceso | Proporcionar una confirmación de seguridad antes de cerrar la sesió | 29/5/2025 | 30/6/2025
[10 empty] | Redirecionar al login para volver a iniciar sesion | Diego | 2 | En proceso | Asegurar que el usuario regrese a la página de inicio de sesión tras cerrar la sesión. | 29/5/2025 | 30/6/2025
[8 empty] | 7.5 | Sprint 1 | Diseñar una imagen dentro del menu desplegable que permita volver al menu principal | Addan | 4 | En proceso | Crear un elemento visual para la navegación rápida de regreso al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025
[10 empty] | Vincular el boton de volver al menu principal con el logo del menu desplegable | Addan | 2 | En proceso | Conectar la funcionalidad de volver al menú principal con el elemento gráfico del logo. | 29/5/2025 | 30/6/2025
[10 empty] | Redirecionar al menu principal | Vicente | 2 | En proceso | Garantizar que el clic en el logo o botón asociado lleve al usuario de vuelta al menú principal. | 29/5/2025 | 30/6/2025