## Hoja1
ESTIMADAS | Suma | REAL |  | REAL UP | 4 | 7 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 27 | 28 | 32 | 36 | 38 | 39 | 43 | 45 | 49 | 53 | 54 | 58 | 62 | 64 | 65 | 69 | 70 | 73 | 74 | 78 | 80 | 81 | 85 | 87 | 88 | 92 | 94 | 95 | 99 | 101 | 103 | 107 | 109 | 111 | 115 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 154 | 158 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 175 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 189 | 191 | 194 | 196 | 198 | 200 | 203 | 206 | 210 | 212 | 215 | 218 | 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 234 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 260 | 262 | 264 | 266 | 268 | 270 | 278 | 286 | 291 | 294 | 297 | 299 | 301 | 303 | 305 | 307 | 309 | 311 | 313 | 315 | 317 | 320 | 322 | 324 | 327 | 331 | 333 | 337 | 340 | 344 | 348 | 351 | 354 | 357 | 359 | 361 | 363 | 365 | 367 | 369 | 371 | 373 | 375 | 377 | 381 | 384
4 | 4 | 4 | 4 | ESTIMADA UP | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 31 | 35 | 37 | 38 | 42 | 44 | 48 | 52 | 53 | 57 | 61 | 63 | 64 | 68 | 69 | 72 | 73 | 77 | 79 | 80 | 84 | 86 | 87 | 91 | 93 | 94 | 98 | 100 | 102 | 106 | 108 | 110 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 151 | 154 | 157 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 181 | 184 | 187 | 191 | 193 | 195 | 197 | 200 | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 216 | 218 | 221 | 225 | 227 | 231 | 235 | 238 | 241 | 243 | 245 | 248 | 251 | 253 | 256 | 259 | 262 | 265 | 267 | 269 | 273 | 277 | 281 | 284 | 287 | 289 | 291 | 293 | 295 | 297 | 300 | 303 | 306 | 309 | 312 | 315 | 318 | 321 | 324 | 328 | 330 | 334 | 337 | 340 | 343 | 346 | 349 | 352 | 354 | 357 | 360 | 362 | 364 | 366 | 369 | 371 | 375 | 379 | 383 | 387
2 | 6 | 3 | 7
2 | 8 | 2 | 9
4 | 12 | 4 | 13 | REAL DOWN | 384 | 381 | 377 | 375 | 373 | 371 | 369 | 367 | 365 | 363 | 361 | 359 | 357 | 354 | 351 | 348 | 344 | 340 | 337 | 333 | 331 | 327 | 324 | 322 | 320 | 317 | 315 | 313 | 311 | 309 | 307 | 305 | 303 | 301 | 299 | 297 | 294 | 291 | 286 | 278 | 270 | 268 | 266 | 264 | 262 | 260 | 258 | 254 | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 228 | 226 | 224 | 222 | 220 | 218 | 215 | 212 | 210 | 206 | 203 | 200 | 198 | 196 | 194 | 191 | 189 | 186 | 184 | 182 | 180 | 177 | 175 | 173 | 170 | 167 | 164 | 161 | 158 | 154 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 115 | 111 | 109 | 107 | 103 | 101 | 99 | 95 | 94 | 92 | 88 | 87 | 85 | 81 | 80 | 78 | 74 | 73 | 70 | 69 | 65 | 64 | 62 | 58 | 54 | 53 | 49 | 45 | 43 | 39 | 38 | 36 | 32 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 | 9 | 7 | 4
2 | 14 | 2 | 15 | ESTIMADA DOWN | 387 | 383 | 379 | 375 | 371 | 369 | 366 | 364 | 362 | 360 | 357 | 354 | 352 | 349 | 346 | 343 | 340 | 337 | 334 | 330 | 328 | 324 | 321 | 318 | 315 | 312 | 309 | 306 | 303 | 300 | 297 | 295 | 293 | 291 | 289 | 287 | 284 | 281 | 277 | 273 | 269 | 267 | 265 | 262 | 259 | 256 | 253 | 251 | 248 | 245 | 243 | 241 | 238 | 235 | 231 | 227 | 225 | 221 | 218 | 216 | 214 | 211 | 208 | 205 | 202 | 200 | 197 | 195 | 193 | 191 | 187 | 184 | 181 | 178 | 176 | 174 | 171 | 168 | 165 | 162 | 159 | 157 | 154 | 151 | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 126 | 124 | 122 | 120 | 118 | 116 | 114 | 110 | 108 | 106 | 102 | 100 | 98 | 94 | 93 | 91 | 87 | 86 | 84 | 80 | 79 | 77 | 73 | 72 | 69 | 68 | 64 | 63 | 61 | 57 | 53 | 52 | 48 | 44 | 42 | 38 | 37 | 35 | 31 | 27 | 26 | 22 | 20 | 19 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4
1 | 15 | 1 | 16
4 | 19 | 4 | 20
1 | 20 | 1 | 21
2 | 22 | 2 | 23
4 | 26 | 4 | 27
1 | 27 | 1 | 28
4 | 31 | 4 | 32
4 | 35 | 4 | 36
2 | 37 | 2 | 38
1 | 38 | 1 | 39
4 | 42 | 4 | 43
2 | 44 | 2 | 45
4 | 48 | 4 | 49
4 | 52 | 4 | 53
1 | 53 | 1 | 54
4 | 57 | 4 | 58
4 | 61 | 4 | 62
2 | 63 | 2 | 64
1 | 64 | 1 | 65
4 | 68 | 4 | 69
1 | 69 | 1 | 70
3 | 72 | 3 | 73
1 | 73 | 1 | 74
4 | 77 | 4 | 78
2 | 79 | 2 | 80
1 | 80 | 1 | 81
4 | 84 | 4 | 85
2 | 86 | 2 | 87
1 | 87 | 1 | 88
4 | 91 | 4 | 92
2 | 93 | 2 | 94
1 | 94 | 1 | 95
4 | 98 | 4 | 99
2 | 100 | 2 | 101
2 | 102 | 2 | 103
4 | 106 | 4 | 107
2 | 108 | 2 | 109
2 | 110 | 2 | 111
4 | 114 | 4 | 115
2 | 116 | 3 | 118
2 | 118 | 2 | 120
2 | 120 | 2 | 122
2 | 122 | 2 | 124
2 | 124 | 2 | 126
2 | 126 | 2 | 128
2 | 128 | 2 | 130
2 | 130 | 2 | 132
2 | 132 | 2 | 134
2 | 134 | 2 | 136
2 | 136 | 2 | 138
2 | 138 | 2 | 140
2 | 140 | 2 | 142
2 | 142 | 2 | 144
2 | 144 | 2 | 146
2 | 146 | 2 | 148
2 | 148 | 2 | 150
3 | 151 | 4 | 154
3 | 154 | 4 | 158
3 | 157 | 3 | 161
2 | 159 | 3 | 164
3 | 162 | 3 | 167
3 | 165 | 3 | 170
3 | 168 | 3 | 173
3 | 171 | 2 | 175
3 | 174 | 2 | 177
2 | 176 | 3 | 180
2 | 178 | 2 | 182
3 | 181 | 2 | 184
3 | 184 | 2 | 186
3 | 187 | 3 | 189
4 | 191 | 2 | 191
2 | 193 | 3 | 194
2 | 195 | 2 | 196
2 | 197 | 2 | 198
3 | 200 | 2 | 200
2 | 202 | 3 | 203
3 | 205 | 3 | 206
3 | 208 | 4 | 210
3 | 211 | 2 | 212
3 | 214 | 3 | 215
2 | 216 | 3 | 218
2 | 218 | 2 | 220
3 | 221 | 2 | 222
4 | 225 | 2 | 224
2 | 227 | 2 | 226
4 | 231 | 2 | 228
4 | 235 | 2 | 230
3 | 238 | 4 | 234
3 | 241 | 4 | 238
2 | 243 | 4 | 242
2 | 245 | 4 | 246
3 | 248 | 4 | 250
3 | 251 | 4 | 254
2 | 253 | 4 | 258
3 | 256 | 2 | 260
3 | 259 | 2 | 262
3 | 262 | 2 | 264
3 | 265 | 2 | 266
2 | 267 | 2 | 268
2 | 269 | 2 | 270
4 | 273 | 8 | 278
4 | 277 | 8 | 286
4 | 281 | 5 | 291
3 | 284 | 3 | 294
3 | 287 | 3 | 297
2 | 289 | 2 | 299
2 | 291 | 2 | 301
2 | 293 | 2 | 303
2 | 295 | 2 | 305
2 | 297 | 2 | 307
3 | 300 | 2 | 309
3 | 303 | 2 | 311
3 | 306 | 2 | 313
3 | 309 | 2 | 315
3 | 312 | 2 | 317
3 | 315 | 3 | 320
3 | 318 | 2 | 322
3 | 321 | 2 | 324
3 | 324 | 3 | 327
4 | 328 | 4 | 331
2 | 330 | 2 | 333
4 | 334 | 4 | 337
3 | 337 | 3 | 340
3 | 340 | 4 | 344
3 | 343 | 4 | 348
3 | 346 | 3 | 351
3 | 349 | 3 | 354
3 | 352 | 3 | 357
2 | 354 | 2 | 359
3 | 357 | 2 | 361
3 | 360 | 2 | 363
2 | 362 | 2 | 365
2 | 364 | 2 | 367
2 | 366 | 2 | 369
3 | 369 | 2 | 371
2 | 371 | 2 | 373
4 | 375 | 2 | 375
4 | 379 | 2 | 377
4 | 383 | 4 | 381
4 | 387 | 3 | 384